АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОМОЖИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2017 г.       № 43

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») администрации Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году согласно приложению.

- Постановление Администрации от 14.02.2017 года №29 «План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №51 от 17 февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии» считать утратившим силу.

- Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Доможировского сельского поселения.

4.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5.    Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   Администрации

Доможировского сельского поселения                                          М.К.БОРИЧЕВ

Утверждено

постановлением Администрации Доможировского

сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской области

от 03.03.2017г. №43

(приложение)

План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №51 от 17 февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (в соответствии с Соглашением) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Наименование объекта Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д.Доможирово от автомобильной дороги ст. Оять – Алеховщина – Надпорожье - Плотично до моста на Яровский остров (от дома №57 + 150м) |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 15.03.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) | Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашения |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 28.04.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 28.05.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44 |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | в срок до 10.05.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) | Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | В срок до 01.10.2017 года | Подрядная организация | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. | В соответствии с МК |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок до 04.10.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт | В соответствии с МК |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 09.10.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | в срок до 21.10.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, ГКУ «Ленавтодор» | Акт проверки муниципального образования | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 30.10.2017 года | Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) | Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. |

# Text boxes

### Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №51 от 17 февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии