**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Доможировского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**муниципальный район Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 05.04. 2017 г № 88

Об утверждении муниципальной программы

**«**Развитие культуры в Доможировском

сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от 03.02.2017 г № 15 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения», в связи с уточнением сроков реализации программы, Администрация Доможировского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении» согласно приложению.

2.Постановление Администрации № 294 от 12.10.2015 г «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении» считать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года

Глава Администрации М.К. Боричев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от 05.04.2017 года № 88 |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»**»

**2017 г.**

Приложение №1

к Порядку

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»(далее муниципальная программа) |
| Куратор муниципальной программы | Сектор по учету и отчетности  Сектор по организационной работе |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Работники МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
| Подпрограммы муниципальной программы | « Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям» |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2016 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс.руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы 33117,866  в том числе по годам  2016-8901,395  2017 -8868,471  2018- 7674,000  2019-7674,000  объем финансирования за счет средств федерального бюджета,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств областного бюджета-2201,085 тыс.руб.  в том числе по годам  2016-1001,085  2017 -1200,00  2018-0. 000  2019-0.000  объем финансирования за счет средств местного бюджета-30261,255 тыс.руб.  в том числе по годам  2016-7544,784  2017 -7368,471  2018-7674,000  2019-7674,000  объем финансирования за счет МБТ, полученных из районного бюджета – 655,526  в том числе по годам  2016-355,526  2017 -300,0  2018-0,0  2019-0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга;  - укрепление социального статуса работников культуры. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы**

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения Доможировского сельского поселения в коллективы художественной самодеятельности и культурно - досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения.

Главный результат подпрограммы - это поддержка деятельности культурно - досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Доможировского сельского поселения.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно - досуговой, выставочной деятельности, что будет содействовать привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых мероприятиях Домов культуры, проведение вечеров и конкурсов, сохранение нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры.

Сельские библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры поселка, вносит весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Библиотеки организуют информационно-культурное пространство поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям, формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.

Проблема комплектования библиотечных фондов - одна из острейших проблем, на решение которой направлена Программа. Фонд составляет основу деятельности библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции. В 2014 году количество экземпляров библиотечного фонда составило 13462 экземпляра. Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и информационный потенциал поселения, является одной из важных задач. Создание оптимального режима хранения и безопасности фондов, соответствующего государственным стандартам невозможно без финансовой поддержки. Целый ряд мероприятий Программы направлен на обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Доможировского сельского поселения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.

Программа рассчитана на 2016 - 2019 годы.

| №  п/п | Цель, задачи и показатели | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 |
| **Цель:**  **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.** | | | | | | | |  |
| 1-й целевой индикатор | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | 37,7 | 38,0 | 37,7 | 38 | 38 | 38 |
| 2-й целевой индикатор | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 3-й целевой индикатор | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; | ед. | 13460 | 13462 | 13460 | 13462 | 13465 | 13465 |
| 4-й целевой индикатор | Количество посещений на массовых мероприятиях | ед. | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 | 6484 |
| 5-й целевой индикатор | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 10722 | 10723 | 10722 | 10723 | 10723 | 10723 |
| 6-й целевой индикатор | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| 1.1 | **Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Организация деятельности  клубных формирований | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.1.2 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | кол-во мероприятий | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 1.1.3 | Содержание имущества Муниципального казенного учреждения культуры Оятский культурно-спортивный центр» | кол-во учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 2.**  **Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | |  |
| 1.1.1. | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.3. | Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения | Кол-во мероприятий | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**3.Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия муниципальной подпрограммы**

Приложение №2

к Порядку

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | **« Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям** |
| Куратор муниципальной подпрограммы | **Сектор по организационной работе**  **Сектор по учету и отчетности** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | **МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»** |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Работники МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
| Цели подпрограммы | **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям**» |
| Задачи подпрограммы | **Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.** |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы - 33117,866  в том числе по годам  2016-8901,395  2017 -8868,471  2018- 7674,000  2019-7674,000  объем финансирования за счет средств федерального бюджета,  объем финансирования за счет средств областного бюджета-2201,085 тыс.руб  в том числе по годам  2016-1001,085  2017 -1200,00  2018-0. 000  2019-0.000  объем финансирования за счет средств местного бюджета-30261,255 тыс.руб.  в том числе по годам  2016-7544,784  2017 -7368,471  2018-7674,000  2019-7674,000  объем финансирования за счет МБТ, полученных из районного бюджета – 655,526  в том числе по годам  2016-355,526  2017 -300,0  2018-0,0  2019-0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Укрепление единого культурного пространства Доможировского сельского поселения согласно увеличению уровня удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждением культуры;  - выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей Доможировского сельского поселения |

**4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы .**

Программа позволит повысить качество предоставления услуг по организации досуга населения, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, создать более благоприятные условия для реализации творческого потенциала населения Доможировского сельского поселения. К 2018 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед.изм.** | **2019 г.**  **МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | 38 |
| 2 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 458 |
| 3 | Численность клубных формирований | ед. | 26 |
| 4 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | кол-во  мероприятий | 228 |

**5.Сроки реализации муниципальной программы**

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течении четырех лет (2016-2019)

**6.Список показателей муниципальной программы**

Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении № 3.

**7.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного и бюджета поселения.

**8.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.**

Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам её реализации изложен в Приложении № 5 к муниципальной программе.

**9. Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе поселения.**

Сведения отсутствуют.

**10.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении № 7 к муниципальной программе.

**11.План реализации муниципальной программы**.

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении № 8 к муниципальной программе.

**12.Детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в части реализуемых мероприятий.**

Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в Приложении № 9.

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются структурным подразделением Администрации с правом юридического лица, Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделениям Администрации с правом юридического лица-участника муниципальной программы к муниципальной программе отсутствует.

**13. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.**

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет глава Администрации – куратор муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению N 11 и сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно Приложению N 12.

Прочая отчетность о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в сроки и по формам, установленным Постановлением Администрации Доможировского сельского поселения № 15 от 03.02.2017 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Приложение №3

к Порядку

Список показателей

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатель, наименование |
| 1 | * доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий;   2 |
| 2. | темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
| 3. | - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; |
| 4. | - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей; |
| 5 | - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
| 6 | - количество проведенных библиотеками  культурно-просветительных, информационных мероприятий |
| 7 | - количество посещений на массовых мероприятиях |
| 8 |  |

Приложение №4

к Порядку

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) [<1>](#Par481) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1**« Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям»** | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности  клубных формирований | МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» | Невыполнение мероприятия приведет к снижению престижа общественной деятельности в молодежной среде, низкому уровню подготовки молодежных общественных лидеров, отсутствию системы поддержки молодежных общественных объединений и молодежных инициатив | 1 ,2 ,7 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» | Невыполнение мероприятия приведет к невозможности систематического внедрения основ проектного менеджмента, а также проведения мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | 1,2,7 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» | МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» | Оборудование для проведения мероприятий,технологические трубопроводы и конструкции здания в целом придут в негодность |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4   Предоставление изданий из фонда библиотеки | МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |  | 2,3,4.5 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5  Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения |  | Невыполнение мероприятия приведет к снижению уровня занятости подростков и молодежи, особенно в летний период, не позволит прививать молодежи трудовые навыки и проводить профориентационные мероприятия | 1.2.7 |

<1> Указывается номер показателя согласно [таблице 1](#Par435) настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение №5

к Порядку

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) [<2>](#Par578) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовый период (2015\_\_ год) [<3>](#Par579) | | | Первый год реализации  2016 | | | | Второй год реализации  2017 | | | | Третий год реализации  2018 | | | | Последний год реализации  2019 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | |
| Муниципальная программа«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»  **Цель:**  **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | | 37,7 | | | 37,7 | | | | 38 | | | | 38 | | | 38 | | |
| 2 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | | 458 | | | 458 | | | | 458 | | | | 458 | | | 458 | | |
| 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; | ед. | | 13462 | | | 13462 | | | | 13460 | | | | 13465 | | | 13465 | | |
| 4 | Количество посещений на массовых мероприятиях | ед. | | 6484 | | | 6484 | | | | 6484 | | | | 6484 | | | 6484 | | |
| 5 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | | 10721 | | | 10722 | | | | 10723 | | | | 10723 | | | 10723 | | |
| 6 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | | 39 | | | 41 | | | | 41 | | | | 42 | | | 42 | | |
| **Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности  клубных формирований | ед. | | 26 | | | 26 | | | | 26 | | | | 26 | | | 26 | | |
| 2 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | кол-во мероприятий | | 228 | | | 228 | | | | 228 | | | | 228 | | | 228 | | |
| 3 | Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» | кол-во учреждений | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| **Задача 2.**  **Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | | 2 | | 2 | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | |
| .2. | Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения | Кол-во мероприятий | | 39 | | 40 | | | 40 | | | | | 40 | | | 40 | | |
| Подпрограмма 1 Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям»  **Задача 1: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований | Тыс.руб | | | 7552,276 | 7521,805 | | | | 7428,671 | | | | 6441,200 | | | 6441,200 | | |
| 2 | Содержание имущества | Тыс.руб | | | 263,615 | 249,605 | | | | 138,500 | | | | 138,500 | | | 138,500 | | |
| **Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление изданий из фонда библиотеки, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения | Тыс.руб | | | 1148,284 | 1105,985 | | 1277,300 | | | | | 1070,300 | | | 1070,300 | | | | |
| 2 | Комплектование книжных фондов | Тыс.руб | | | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | | | | | 24,000 | | | 24,000 | | | | |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 6

к Порядку

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях в разрезе Доможировского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  поселения | Значения показателей (индикаторов) [<4>](#Par635) | | | | | |
| Базовый период (20\_15\_ год) [<5>](#Par636) | | Первый год реализации  2016 | Второй год реализации  2017 | Третий год реализации  2018... | Последний год реализации  2019 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»  **Цель:**  **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.** | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий, ед. измерения -% | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 37.7 | 37.7 | | 38 | 38 | 38 |
| Показатель (индикатор) 2 Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом ,ед. измерения -чел. | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 458 | 458 | | 458 | 458 | 458 |
| Показатель (индикатор) 3 Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей , ед. измерения- ед. | | | | | | | |
| 3 | Доможировское сельское поселение | 13462 | 13460 | | 13462 | 13465 | 13465 |
| Показатель (индикатор) 4 Количество посещений на массовых мероприятиях, ед. измерения- ед. | | | | | | | |
| 4 | Доможировское сельское поселение | 6484 | 6484 | | 6484 | 6484 | 6484 |
| Показатель (индикатор) 5 Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей, ед. измерения- экз. | | | | | | | |
| 5 | Доможировское сельское поселение | 10721 | 10722 | | 10723 | 10723 | 10723 |
| Показатель (индикатор) 6 Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей   елей, ед. измерения- шт. | | | | | | | |
| 6 | Доможировское сельское поселение | 39 | 41 | | 41 | 42 | 42 |
| **Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) 1 Организация деятельности клубных формирований , ед. измерения- ед. | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 26 | 26 | | 26 | 26 | 26 |
| Показатель (индикатор) 2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов , ед. измерения- кол-во мероприятий. | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 228 | 228 | | 228 | 228 | 228 |
| Показатель (индикатор) 3 Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» , ед. измерения- кол-во учреждений. | | | | | | | |
| 3 | Доможировское сельское поселение | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 2.**  **Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) 1 Предоставление изданий из фонда библиотеки, ед. измерения- ед. | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 |
| Показатель (индикатор) 2 Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения, ед. измерения- кол-во мероприятий. | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 39 | 40 | | 40 | 40 | 40 |
| Подпрограмма 1 Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» | | | | | | | |
| **Задача 1: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) 1 Организация деятельности клубных формирований, ед. измерения- тыс.руб.. | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 7552,276 | 7521,805 | | 7428,671 | 6441,200 | 6441,200 |
| Показатель (индикатор) 2 Содержание имущества, ед. измерения- тыс.руб.. | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 263,615 | 249,605 | | 138,500 | 138,500 | 138,500 |
| **Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | |
| Показатель (индикатор)1 Предоставление изданий из фонда библиотеки, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения, ед. измерения- тыс.руб.. | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 1148,284 | 1105,985 | | 1277,300 | 1070,300 | 1070,300 |
| Показатель (индикатор) 2 Комплектование книжных фондов, ед. измерения- тыс.руб.. | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | 24,000 | 24,000 |

<4> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<5> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 7

к Порядку

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя  [<6>](#Par699) | Временные характеристики [<7>](#Par700) | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения  [<8>](#Par701) | Базовые показатели | Метод сбора  и индекс формы отчетности  [<9>](#Par702) | Объект наблюдения [<10>](#Par703) | Охват совокупности [<11>](#Par704) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | Чел. | Востребованность мероприятий у населения | В течении года | периодическая  отчетность | 37.7 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 2 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей | Ед. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 458 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей | Экз. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 13462 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 4 | Количество посещений на массовых мероприятиях | Ед. | Востребованость мероприятий у населения | В течении года | периодическая  отчетность | 6484 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 5 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | Экз. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 10721 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 6 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей, | Шт. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 39 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 7 | Организация деятельности клубных формирований | Ед. | Востребованность мероприятий у населения | В течении года | периодическая  отчетность | 26 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 8 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | Кол-во меропр. | Востребованность мероприятий у населения | В течении года | периодическая  отчетность | 228 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 9 | Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» | Кол-во учрежд. | Состояние учреждения | В течении года | периодическая  отчетность | 1 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 10 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | Ед. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 2 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 11 | Проведение культурно - просветительских информационных мероприятий для населения | Кол-во меропр. | Востребованность мероприятий у населения | В течении года | периодическая  отчетность | 39 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 12 | Организация деятельности клубных формирований | Тыс. руб. | Востребованность мероприятий у населения | В течении года | периодическая  отчетность | 7521,805 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 13 | Содержание имущества | Тыс. руб. | Состояние учреждения | В течении года | периодическая  отчетность | 249,605 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 14 | Предоставление изданий из фонда библиотеки, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения | Тыс. руб | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 1105,985 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 15 | Комплектование книжных фондов | Тыс. руб | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течении года | периодическая  отчетность | 24,0 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
|  | | | | | | | | | |

6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 8

к Порядку

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реали-зации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный  бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»** | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр» | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Первый год реализации 2016 | 8901,395 |  | 1001,085 | 7544,784 | 355,526 |
| 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Второй год реализации  2017 | 8868,471 |  | 1200,0 | 7368,471 | 300,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр» | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Третий год реализации  2018 | 7674.000 |  | 0.00 | 7674,0 |  |
| 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Четвертый год реализации  2019 | 7674.000 |  | 0,00 | 7674,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 33117,866 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям»** | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр» | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Первый год реализации  2016 | 8901,395 |  | 1001,085 | 7544,784 | 355,526 |
| 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Второй год реализации  2017 | 8868,471 |  | 1200,0 | 7368,471 | 300,0 |
| 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Третий год реализации  2018 | 7674.000 |  | 0.00 | 7674,0 |  |
| 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Четвертый год реализации  2019 | 7674.000 |  | 0,00 | 7674,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 33117,866 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности клубных формирований | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Первый год реализации  2016 | 7521,805 |  | 924,962 | 6290,681 | 308,162 |
| 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Второй год реализации 2017 | 7428,671 |  | 993,0 | 6135,671 | 300,0 |
| 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Третий год реализации 2018 | 6441,2 |  |  | 6441.200 |  |
| 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Четвертый год реализации 2019 | 6441.200 |  |  | 6441.200 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Первый год реализации 2016 | 249,605 |  |  | 249,605 |  |
| 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Второй год реализации 2017 | 138,5 |  |  | 138.500 |  |
| 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Третий год реализации 2018 | 138.500 |  |  | 138.500 |  |
| 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Четвертый год реализации 2019 | 138.500 |  |  | 138.500 |  |
| Основное мероприятие 1.3   Предоставление изданий из фонда библиотеки | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Первый год реализации 2016 | 1105,985 |  | 76,123 | 982,498 | 47,364 |
| 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Второй год реализации 2017 | 1277.300 |  | 207,0 | 1070.300 |  |
| 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Третий год реализации 2018 | 1070.300 |  |  | 1070.300 |  |
| 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Четвертый год реализации 2019 | 1070.300 |  |  | 1070.300 |  |
| Основное мероприятие 1.4  Комплектование книжных фондов | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Первый год реализации 2016 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 01.01.2017 | 31.12. 2017 | Второй год реализации 2017 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Третий год реализации 2018 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Четвертый год реализации 2019 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку

Утверждаю

куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Доможировского сельского поселения

**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджетов на 2017 год

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, участник [<1>](#Par1250) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации [<2>](#Par1252) | Год  начала реализации | Год  окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | |
| всего | | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Подпрограмма 1 ( **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям** ) | 0тсутствуют | X | 2016 | 2019 | 33117,866 | | 8868,471 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности клубных формирований | X | 26 | 2016 | 2019 |  | | 7428,671 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов |  | 228 | 2016 | 2019 |  | |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» |  | 1 | 2016 | 2019 |  | | 138,500 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4   Предоставление изданий из фонда библиотеки |  | 3 | 2016 | 2019 |  | | 1277,300 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Комплектование книжных фондов | X | 24 | 2016 | 2019 |  | | 24,0 |
|  | | |  |  | | | | |
|  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2016 | 2019 | 33117,866 | | 8868,471 |
|  | Итого по Участнику 1 |  | X | X | X | 33117,866 | | 8868,471 |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет финансов  Администрации Лодейнопольского муниципального района  Председатель комитета финансов  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лагно С.Н.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ | Куратор муниципальной программы  Глава Администрации  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боричев М.К.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ |