Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2016 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2016 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, сектором по учету и отчетности дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В 2016 году в Доможировском сельском поселении осуществлялась реализация 7- ми муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 88410,8 тыс. рублей или 84,3 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансировано 6 муниципальных программы. Это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**»;

- муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муницпального района Ленинградской области**»;

-муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»

**-**муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировско го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

**-**муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

**-**муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»**

На 78,9 % профинансирована муниципальная программа «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении**».

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Значения показателей (индикаторов) в интервале от 0,9 до 1 достигнуты по - 6 программам (высокий уровень эффективности)., по одной программе в интервале от 0,8 до 0,9 запланированный уровень эффективности.

Это программы:

-«Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**»,** уровень достижения показателей эффективности-0,9

Достигнуты следующие показатели- отремонтировано 9097 м2 дорог, построено 4 колодца, произведена замена светильников на энергосберегающие в количестве 15 штук, углублена канава протяженностью 275 м в д.Мошкино, построено 4 мостка в д.Мошкино для перехода.

-«Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности -0,9.

Достигнуты следующие показатели: выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 1300 м2  в 2016 году.

-Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности -0.9. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно- досуговых мероприятий и посещений библиотек.

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»,** уровень достижения показателей эффективности-0,9. Достигнуты показатели по приобретению 5 благоустроенных квартир для граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, и приобретена благоустроенная квартира для семьи, пострадавшей в результате пожара, также по обеспечению сохранности жилищного фонда, улучшению качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,

-«Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности-0,9. Достигнуты следующие показатели: отремонтировано 2240м2 грунтовых дорог, благоустроен Кургана Бессмертия и прилегающей к нему территории в д.Доможирово,

-«Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения , уровень достижения показателя эффективности-0,9.Достигнуты следующие показатели: Освобождение от борщевика Сосновского 4 га на территории Доможировского сельского поселения

Значение показателей (индикаторов ) в интервале 0,8-0,9 по программе:

-«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении», уровень достижения показателей эффективности- 0,8.

Достигнуты следующие показатели: Увеличилась доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 80%; разработана проектно-сметная документация «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ;уменьшилась доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, уменьшился уровень износа канализационных сооружений, уменьшилась доля тепловых сетей, нуждающихся в замене.

Учитывая выше изложенное, реализацию муниципальных программ Доможировского сельского поселения году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения году по каждой муниципальной программе приведена в таблице *(приложение 1).*

**Приложение № 1**

**Оценка**

**результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2016 году .**

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Достигнутые результаты |
|  | - Обеспечение населенных пунктов пожарными водоемами  -Уменьшение энергозатрат на уличное освещение;  -Уменьшение уровня износа дорог в населенных пунктах;  -Обеспечение граждан питьевой водой ; | -замена светильников на энергосберегающие в количестве 15 шт;  -отремонтировано 9097 м2 дорог;  -углублена канава протяженностью 275 м в д.Мошкино, построено 4 мостка в д.Мошкино для перехода;  -построено 4 колодца, установлена контейнерная площадка под ТБО в п.Рассвет у дома № 6- 1 шт. |
|  |  |  |

Финансирование программы составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению уровня износа дорога в населенных пунктах, обеспечение населения колодцами, а также достигнут показатель по уменьшению энергозатрат на уличное освещение.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы» | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области соответствующих нормативным требованиям на 8% | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Доможировского сельского поселения на 2015-2018 годы» | выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 1300 м2 | выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 1300 м2  в 2016 году. Целевой показатель достигнут. |

Финансирование программы из средств областного бюджета составило – 100%.Уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Достигнуты целевые показатели по сокращению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском**

**поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Индикаторы** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям | * доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий; * темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;   - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей;  - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей;  - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей  - количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий  - количество посещений на массовых мероприятиях | **Доля мероприятий для детей составила 100 %**  **Количество клубных формирований , принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,2 %**  **Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек уменьшилось на 2 %**  **Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей 100 %**  **Количество выполненных справок на 1000 жителей - 203**  **Количество проведенных библиотеками** культурно-просветительных, информационных мероприятий -100 |
|  |  |  |

Намеченные цели программы 2016 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,9.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировско го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

**Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограмма** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Доможировского сельского поселения» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения». | - строительство и (или)приобретение жилья в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке  проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке; | Количество расселенных аварийных домов в 2016 году -3, расселяемая площадь –  186 квадратных метров, количество переселенных 5 семей или 11 человек. Приобретены 5 квартир в пос.Рассвет. |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | -устранение физического износа конструктивных элементов жилых домов;  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;  -улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Муниципальное образование, как собственник жилых помещений, перечисляет Региональному оператору взнос на капитальный ремонт. |
| Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | Предоставление участникам подпрограммы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья | Предполагалось в рамках данной подпрограммы улучшить жилищные условия 1 семьи (5 человек)  Показатель не выполнен из-за отсутствия софинансирования из областного бюджета |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | Предоставление участникам подпрограммы субсидии на приобретение (строительство) жилья. | улучшены жилищные условия 1 семьи (1 человек). |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **подпрограммы** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
|  | Уменьшение уровня износа дорог в населенных пунктах | Отсыпка дорог ЩПС – 2240 м2 |
|  | Благоустройство братского сооружения | Благоустройство Кургана Бессмертия |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9

Намеченные цели программы 2016 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности- 0,9 .

**Муниципальная программа «**Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения »

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения  » | Освобождение от борщевика Сосновского 4 га на территории Доможировского сельского поселения | Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов 4 га, входящих в состав Доможировского сельского поселения, ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Доможировского сельского поселения

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| [Подпрограмма](#Par1395) 1. «Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения " | - Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 80% | Целевой показатель достигнут |
| [Подпрограмма](#Par1789) 2. «Газификация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных газом, отвечающей требованиям безопасности, до 60% | Разработана проектно-сметная документация «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» |
| Подпрограмма 3. «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Обеспечение надежности функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами жилого фонда и социально значимым объектам поселения | Достигнуты целевые показатели по уменьшению доли канализационных сетей, нуждающихся в замене, уменьшению уровня износа канализационных сооружений, уменьшению доли тепловых сетей, нуждающихся в замене |

Финансирование программы составило – 78,9%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,8.