## Лист1
ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Доможировскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию опроектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2 квартал 2015 года
Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КФСР;КЦСР;КВР;КОСГУ | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования
|  |  |  | запланировано |  |  | исполнено |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонт грунтовых дорог, в т.ч.: | 001 0409 4007088 244 225 001 0409 4008088 244 225 |  |  | 1069210 | 994610 | 74600 | 675210 | 628102 | 47108 | 366508
-д.Яровщина до д.Горловщина (грейдирование с добавлением ЩПС) км/ м3 2/114 |  | 2,0/114
-д.Нижняя Шоткуса (отсыпка ЩПС) |  | 250 м
-д.Чегла (отсыпка ЩПС), ул.Речная ул.Стародеревенская |  | 90 м 90 м | 63 м 74 м
- д.Рекиничи (отсыпка ЩПС) |  | 100 м | 100 м
- д.Барково (отсыпка ЩПС) |  | 300 м | 194 м
- п.Рассвет, ул.Новый Квартал |  | 250 м | 97 м
Замена светильников на энергосберегающие с установкой, в т.ч.: | 001 0503 4007088 244 225 001 0503 4008088 244 225 |  |  | 207320 | 192850 | 14470 | 197600 | 183814 | 13786 | 9036
в округе № 1 (д.Фомино,Горловщина, Пономарево) |  | 10 шт | 10 шт
в округе № 3 (д.Мошкино) |  | 20 шт | 20 шт
в округе № 4(д.Выползово) |  | 6 шт | 6 шт
в округе № 5 (д.Нижняя Шоткуса) |  | 6 шт | 6 шт
в округе № 6 (д.Чегла) |  | 10 шт | 10 шт
в округе № 8 (п.Рассвет, ул.Новый Квартал) |  | 4 шт | 4 шт
в округе № 9 (д.Новинка) |  | 3 шт
Уборка мусора в д.Рекиничи | 001 0503 4007088 244 226 001 0503 4008088 244 226 | 25 куб.м | 25 куб.м | 10210 | 9498 | 712 | 10210 | 9498 | 712 | 0
Строительство колодцев, в т.ч.: | 001 0502 4007088 244 226 001 0502 4008088 244 226 |  |  | 204250 | 190000 | 14250 |  |  |  | 190000
д.Вахнова Кара |  | 1 шт
д.Мошкино |  | 2 шт
д.Чегла |  | 1 шт
Закупка и установка плавучей модульной пластиковой платформы, в т.ч.: | 001 0503 4007088 244 310 001 0503 4008088 244 310 |  |  | 492240 | 457900 | 34340 | 492200 | 457900 | 34300 | 0
- д.Фомино |  | 1 шт | 1 шт
- д. Вахнова Кара |  | 1 шт | 1 шт
- д. Мошкино |  | 1 шт | 1 шт
- д.Кургино |  | 1 шт | 1 шт
- д.Околок |  | 1 шт | 1 шт
Обустройство контейнерной площадки в т.ч.: | 001 0503 4007088 244 226 001 0503 4008088 244 226 |  |  | 343160 | 319221 | 23939 |  |  |  | 319221
Обустройство контейнерной площадки в округе № 2:
закупка и установка самостоящих заборов |  | 4 шт
закупка и укладка дорожных плит |  | 2 шт
Обустройство контейнерной площадки с заменой старых контейнеров на новые в округе № 7:
закупка и установка самостоящих заборов |  | 14 шт
закупка и укладка дорожных плит |  | 24 шт
замена старых контейнеров на новые | 001 0503 4007088 244 310 001 0503 4008088 244 310 | 8 шт | 8 шт | 38400 | 35721 | 2679 | 38400 | 35721 | 2679 | 0
Выполнение работ по выравниванию основания спортивной коробки и засыпка асфальтовой крошкой с выравниванием (30мХ60мх5см) в п.Рассвет (округ № 7) | 001 1101 4007088 244 226 001 1101 4008088 244 226 | 5 куб.м |  | 255310 | 237500 | 17810 |  |  |  | 237500
Закупка противопожарного инвентаря в округе № 8 (п.Рассвет,ул.Новый квартал) | 001 0309 4007088 244 226 001 0309 4008088 244 226 |  |  | 67400 | 62700 | 4700 | 67400 | 62700 | 4700 | 0
генератор аэрозольный ГОА |  | 8 шт | 8 шт
напорные рукава с гайками |  | 5 шт | 5 шт
| Итого: |  |  | 2687500 | 2500000 | 187500 | 1481020 | 1377735 | 103285 | 1122265
| Глава Администрации Доможировского сельского поселения | [6 empty] | Согласовано:
| сельского поселения |  | Боричев М.К. |  |  | Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
| Гл.бухгалтер Шумилина Г.В. |  |  |  |  | _____________________ |  |  | Лебединский М.Е.
| Исполнитель: Шумилина Г.В. |  | тел.8 81364 35689
01 июля 2015 года