## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Доможировском сельском поселении
за январь - декабрь 2019 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении"
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 2500 | 131.58 |  |  | 2500 | 131.58 |  |  | 2500 | 131.58 |  | 100
|  |  |  | 2500 | 131.58 |  |  | 2500 | 131.58 |  |  | 2500 | 131.58 |  | 100
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения"
"Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 826.9 | 200 |  |  | 826 | 200 |  |  | 826 | 200 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  | 826.9 | 200 |  |  | 826 | 200 |  |  | 826 | 200 |  | 100
Подпрограмма 2. ""«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 1994.09 |  |  | 0 | 1994.09 |  |  | 0 | 1919.09 |  | 96.2389
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 1994.09 |  |  | 0 | 1994.09 |  |  | 0 | 1919.09 |  | 96.2389
| Всего по муниципальной программе |  |  | 826.9 | 2194.09 |  |  | 826 | 2194.09 |  |  | 826 | 2119.09 |  | 97.5166
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма 1. "«Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Газификация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Организация газоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселенияя |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1144.31 | 54.2 |  |  | 1029.88 | 54.2 |  |  | 1029.88 | 54.2 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  | 1144.31 | 54.2 |  |  | 1029.88 | 54.2 |  |  | 1029.88 | 54.2 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1144.31 | 54.2 |  |  | 1029.88 | 54.2 |  |  | 1029.88 | 54.2 |  | 100
Муниципальная программа "Развитие культуры в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям"
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Оятский культурно-спортивный центр" |  | 1862.6 | 7701.6 |  |  | 1862.6 | 7701.6 |  |  | 1811.8 | 7481.7 |  | 97.1697
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1862.6 | 7701.6 |  |  | 1862.6 | 7701.6 |  | 0 | 1811.8 | 7481.7 |  | 97.1697
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 290.74 |  |  | 0 | 290.74 |  |  | 0 | 243.32 |  | 83.6899
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 290.74 |  |  | 0 | 290.74 |  |  | 0 | 243.32 |  | 83.6899
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фондв на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Администрация Доможировского сельского поселения | 26556.32 | 12815.92 | 1064.57 |  | 26556.32 | 12815.92 | 1064.57 |  | 6531.56 | 3688.86 | 1062.99 |  | 27.9038
| Итого по подпрограмме |  | 26556.32 | 12815.92 | 1064.57 |  | 26556.32 | 12815.92 | 1064.57 |  | 6531.56 | 3688.86 | 1062.99 |  | 27.9038
| Всего по муниципальной программе |  | 26556.32 | 12815.92 | 1355.31 |  | 26556.32 | 12815.92 | 1355.31 |  | 6531.56 | 3688.86 | 1306.31 |  | 28.302
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений граждан на территории д. Доможирово»"
1.1. | Основное мероприятие: "Создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории д.Доможирово" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1028.8 | 54.15 |  |  | 1028.8 | 54.15 |  |  | 1028.8 | 54.15 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1028.8 | 54.15 |  |  | 1028.8 | 54.15 |  |  | 1028.8 | 54.15 |  | 100
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского» | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 126.09 | 74.5 |  |  | 126.09 | 74.5 |  |  | 126.09 | 74.5 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 126.09 | 74.5 |  |  | 126.09 | 74.5 |  |  | 126.09 | 74.5 |  | 100
Муниципальная программа "Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  | 100
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения "
1.1. | Основное мероприятие: "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации (и(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 100
Муниципальная программа "Благоустройство территории Доможировского сельского поселения "
1.1. | Основное мероприятие: "Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 6038.32 | 237.2 |  |  | 6038.32 | 237.2 |  |  | 6038.32 | 237.2 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 237.2 |  |  | 0 | 237.2 |  | 100