Приложение 3

к Соглашению №52 от 29.03.2019

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2019 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2019 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2019 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом (двукратная обработка) | 2019 | 178,085 | 126,085 | 52,000 | 178,085 | 126,085 | 52,000 | 178,085 | 126,085 | 52,000 | 16 | 16 |
| Проведение оценки эффективности химических мероприятий после каждой обработки | 2019 | 22,500 | 0,00 | 22,500 | 22,500 | 0,00 | 22,500 | 22,500 | 0,00 | 22,500 | 16 | 16 |

Целевое использование субсидий в сумме 126085 (сто двадцать шесть тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава Администрации Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.К.Боричев «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 года

Заведующий отделом бухгалтерского учета

Администрации Лодейнопольского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П.Подгорная «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

Приложение 4

к Соглашению №52 от 29.03.2019

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | №9 от 01.04.2019 | ООО «ЭкоПрофи» | 89,04250 | 16 | 89,04250 | 16 | №67 от 05.06.2019 | №610 от 18.06.2019;  №847 от 21.08.2019 |
| 2 | №15 от 01.07.2019 | ООО «ЭкоПрофи» | 89,04250 | 16 | 89,04250 | 16 | №127 от 11.09.2019 | №1109 от 21.10.2019;  №1110 от 21.10.2019 |
| 3 | №14 от 03.06.2019 | ФГБУ «Россельхозцентр» | 22,50000 | 16 | 22,50000 | 16 | №00000992 от 17.09.2019 | №1009 от 30.09.2019 |
|  | Итого |  | 200,58500 | 16 | 200,58500 | 16 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 126085 (сто двадцать шесть тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава Администрации Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.К.Боричев «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 года

Заведующий отделом бухгалтерского учета

Администрации Лодейнопольского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П.Подгорная «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

Приложение 5

к Соглашению №52 от 29.03.2019

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель результативности | Площадь обработки, га | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Промежуточный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) | первый | первый | второй | второй | третий | третий | четвертый | четвертый | пятый |  |
| Промежуточный |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) |  |  | первый | первый | второй | второй | третий | третий | четвертый |  |
| Промежуточный |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) |  |  |  |  | первый | первый | второй | второй | третий |  |

\* - указывается для промежуточного показателя результативности

|  |
| --- |
| Глава Администрации Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  М.К.Боричев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |