Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2019 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2019 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 90%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 80%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 70%.**

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлитворительной**.

**Уровень финансирования муниципальных программ**

В 2019 году в Доможировском сельском поселении осуществлялась реализация 10- ти муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 35091,94 тыс. рублей или 54 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100% профинансировано 6 муниципальных программы. Это:

На 100 % профинансировано 6 муниципальных программы. Это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**»;

**-**муниципальная программа **«Реализация инициативных предложений граждан на части территории д.Доможирово»**

**-** Муниципальная программа **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»;**

**-**муниципальная **программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»**

**-**муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»**

**-**муниципальная программа **«Благоустройство территории Доможировского сельского поселения»**

На 98 % профинансирована муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**» в связи с экономией после проведенных аукционных процедур и отсутствием фактических средств местного бюджетов;

На 97 % профинансирована муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**» в связи с экономией и отсутствием фактических средств местного бюджетов

На 91 % профинансирована муниципальная программа «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении**», в связи с отсутствием фактических средств местного бюджетов и в связи с экономией, которая образовалась после проведения аукционных процедур. Остатки денежных средств вернули в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в 2020 году

На 28 % профинансирована муниципальная программа «**Обеспечение качественным жильём граждан на территории Доможировского сельского поселения**»

В 2019 году были открыты лимиты и направлены областные и федеральные денежные средства на софинансирование программы по расселению на ст.Оять дома 42, Администрацией поселения было заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение 11 квартир, но покупка и оплата за эти квартиры производились уже в 2020 году , в связи с чем такой невысокий процент исполнения программы

**Эффективность реализации муниципальных программ**

*Значения показателей (индикаторов) в интервале от 90 % до 100 % достигнуты по -9 программам (высокий уровень эффективности).*

 Это программы:

**-«Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**» Средства были направлены на ремонт грунтовых дорог в округах №3 (д.Мошкино, пер.Рекинский), №5 (д.Горка), №8 (д. Карлуха и д.Оятский участок), дер. Барково; ремонт асфальтобетонной дороги в пос. Рассвет (округ №9), 5034 м2 (в том числе асфальт 552м2); реконструкция системы уличного освещения в округе №1 (д.Яровщина, д. Пономарево) 2,8 км; закупка и установка светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер. Барково – 57/50 шт. Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

**- «Реализация инициативных предложений граждан на части территории д.Доможирово»** по данной программе произведена вырубка аварийных деревьев – 20шт; расчистка и отсыпка территорий – 202 м2; установка конструктивной кровли сцены (стяжка по периметру, стенка под баннер, крыша) – 48 м2. Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

**- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»** по данной программе приобретены и размещены 2 плаката по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения**;** Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

**- «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»по данной программе и**зготовлено 2 информационных стенда; Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

**- «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»** по этой программе освобождено от борщевика Сосновского 16 га на территории Доможировского сельского поселения. Все запланированные мероприятия выполнены .Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

**- «Благоустройство территории Доможировского сельского поселения»** по данной программе созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов -32 шт.; Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

-«**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**» по данной подпрограмме отремонтирован участок автомобильной дороги от ж/д переезда +292м в п. ст.Оять лодейнопольского района Ленинградской области,отремонтировано: площадь ремонта 1606 м2, протяженность ремонта 292 м. и произведена очистка дорог от снега, грейдирование. Эффективность реализации муниципальной программы – 98%.

- «**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**» ", по данной программе достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий и посещений библиотек. Произведены межбюджетные трансферты поселениями Лодейнопольского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. Эффективность реализации муниципальной программы – 97 %.

- «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении**», по данной программе произведена замена водогрейного котла КВМ-1,0-95 ст. № 3, зав. № 240003, рег. № 35 котельной № 12 по адресу: п. Вахнова Кара, ул. Сосновая, д.12 .Эффективность реализации муниципальной программы – 91 %.

*Эффективность реализации муниципальных программ признается* ***неудовлитворительной*** *по -1 программе*

Это программа:

**-«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения»**

По данной программе расселены 4 аварийных дома (9 квартир в которых проживали 27 человек):

- на ст.Оять -3 аварийных дома, один дом в д.Вахнова Кара по ул.Лесная , общая расселяемая площадь составила 311,4 м2, приобретенная площадь для граждан составила -347 м2. Администрацией поселения также были заключены 11 муниципальных контрактов на приобретение 11 квартир, но покупка и оплата за эти квартиры производились уже в 2020 году , в связи с чем такой невысокий процент исполнения программы. Эффективность реализации муниципальной программы – 28 %.

Высокий уровень достижения запланированных значений показателей и индикаторов муниципальных программ в 2019 году составил 91,4 % (означает высокий уровень эффективности).

Оценка результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2019 году по каждой муниципальной программе приведена в таблице *(приложение 1).*

**Приложение № 1**

**Оценка**

 **результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения**

**в 2019 году .**

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
|  |  Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1(д.Яровщина, д.Пономарево,) км | 2,8  |
|  | Ремонт грунтовых дорог в округах:№3(д.Мошкино, пер.Рекинский)№5(д.Горка)№ 8(д.Карлуха и д.Оятский участок) и дер Барково, ремонт асфальтобетонной дороги в пос.Рассвет(округ № 9), м2 | 5034( в т.ч. асфальт 552) |
|  | Закупка и установка светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер..Барково- шт | 57/50 |

**Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на части территории д.Доможирово»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
|  | Вырубка аварийных деревьев , шт | **20** |
|  | Расчистка и отсыпка территорий , м2 | **202** |
|  | Установка конструктивной кровли сцены (стяжка по периметру, стенка под баннер, крыша ), м2 | **48** |

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

**Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограмма** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | -устранение физического износа конструктивных элементов жилых домов;- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; -улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Муниципальное образование, как собственник жилых помещений, перечисляет Региональному оператору взнос на капитальный ремонт.Показатель выполнен. |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Доможировского сельского поселения | - ремонт многоквартирных домов, выслуживших и превысивших минимальный срок эффективной эксплуатации зданий;- приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества;- создание условий для экономии эксплуатационных расходов;- обеспечение сохранности жилищного фонда;- улучшение качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;- создание условий для повышения уровня обеспеченности населения поселения жильем.- Расселение аварийных домов, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Доможировского сельского поселения | -Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда- 311,4м2- Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда- 27 чел.- Количество аварийных домов, подлежащих расселению- 4 шт.- Количество освобожденных жилых помещений в аварийных домах- 9 шт. |

**Муниципальная программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере | - создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере;- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;- обеспечение свободного доступа населения поселения к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере | изготовлено 2 информационных стенда .Показатели выполнены. |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9

Намеченные цели программы 2019 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности- 100 %

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения | 1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов.2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | приобретены и размещены 2 плаката по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселенияПоказатели выполнены |

Муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Индикаторы** | **Достигнутые результаты** |
|  Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям | * доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий;
* темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;

- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей;- количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей;- количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей- количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий- количество посещений на массовых мероприятиях | **Доля мероприятий для детей составила 100 %****Количество клубных формирований , принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,2 %****Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек уменьшилось на 2 %****Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей 100 %****Количество выполненных справок на 1000 жителей - 203****Количество проведенных библиотеками** культурно-просветительных, информационных мероприятий -100 |
|  |  |  |

Намеченные цели программы 2019 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,9.

Муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения | сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов | освобождение от борщевика Сосновского 16,0 га на землях населенных пунктов, входящих в состав Доможировского сельского поселения Показатели выполнены |

Намеченные цели программы 2019 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1,0.

Муниципальная программа **«Благоустройство территории Доможировского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Благоустройство территории Доможировского сельского поселения | создание (реконструкция) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество созданных (реконструированных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов- 32 шт. Показатели выполнены |

Намеченные цели программы 2019 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 1,0.

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **подпрограмма** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения | Увеличения на доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;-Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции; - Обеспечение технической возможности подключения частных домов к централизованной системе водоснабжения; |  |
| Газификация Доможировского сельского поселения | Газификация населенных пунктов Доможировского сельского поселения |  |
| Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения | -Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов водоснабжения и водоотведения;-Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных. | Количество замененного оборудования (отремонтированных объектов) коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения – 1 шт. Показатели выполнены |
| Энергетика Доможировского сельского поселения | - Приобретение резервных автономных источников электроснабжения |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Доможировского сельского поселения | * - повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
* - выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определения источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |

Намеченные цели программы 2019 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,91.

Муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпрограмма | Задачи | Достигнутые результаты |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Доможировского сельского поселения и искусственных сооружений на них в соответствие с нормативным требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований. | ремонт участка автомобильной дороги от ж/д переезда + 292 м в п.ст. Оять Лодейнопольского района Ленинградской области, отремонтировано: площадь ремонта 1606 кв.м., протяженность ремонта 292 м. Показатели выполнены |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Содержание автомобильных дорог Доможировского сельского поселения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями, в том числе за счет ямочного ремонта | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Доможировского сельского поселения – 40,7 м.Показатели выполнены |
| Повышение безопасности дорожного движения в Доможировском сельском поселении | - снижение аварийности инженерными методами на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;* - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
* - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
* - профилактика опасного поведения участников дорожного движения;

- мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. |  |

Намеченные цели программы 2019 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,98.