## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муницпального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.11.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания | № Соглашения
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.455 | 2894556 | 2605100 | 289456 | 2567434.26 | 2310690.5 | 256743.76 | 2567434.26 | 2310690.5 | 256743.76 | 0.455 | 0.455 | 327121.74 | 294409.5 | 32712.24
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.455 | 2894556 | 2605100 | 289456 | 2567434.26 | 2310690.5 | 256743.76 | 2567434.26 | 2310690.5 | 256743.76 | 0.455 | 0.455 | 327121.74 | 294409.5 | 32712.24
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт участка автомобильной дороги по ул. Оятская в д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области от дома №14+185 м | 0.185 | 912000 | 820800 | 91200 | 912000 | 820800 | 91200 | 912000 | 820800 | 91200 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | Муницпальный контракт 0145300010020000050 от 06.05.2020,срок выполнения работ 15.07.2020 подрядчик ООО "Ю-КОН" | 280 от 05.03.2020
1.1.2 | ремонт участка автомобильной дороги в п. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области (от ж/д переезда п.ст. Оять до ФАП Рассвет от Дома Культуры в сторону ФАП п.Рассвет 270м) | 0.27 | 1982556 | 1784300 | 198256 | 1655434.26 | 1489890.5 | 165543.76 | 1655434.26 | 1489890.5 | 165543.76 | 0.27 | 0.27 | 327121.74 | 294409.5 | 32712.24 | Муницпальный контракт 0145300010020000078 от 29.05.2020,срок выполнения работ, 15.08.2020 подрядчик ООО "Ю-КОН" | 1180 от 16.04.2020
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование Доможировское сельское поселение
Глава Администрации _______________ М.К.Боричев
Главный бухгалтер ________________ Е.П.Подгорная
Исполнитель: Коловангина М.А., тел.8 (81364)35-714
МП

## Лист1
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муницпального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания | № Соглашения
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.455 | 2894556 | 2605100 | 289456 | [8 empty] | 2894556 | 2605100 | 289456
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.455 | 2894556 | 2605100 | 289456 | [8 empty] | 2894556 | 2605100 | 289456
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт участка автомобильной дороги по ул. Оятская в д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области от дома №14+185 м | 0.185 | 912000 | 820800 | 91200 | [8 empty] | 912000 | 820800 | 91200 | Муницпальный контракт 0145300010020000050 от 06.05.2020,срок выполнения работ 15.07.2020, подрядчик ООО "Ю-КОН", 90% готовности | 280 от 05.03.2020
1.1.2 | ремонт участка автомобильной дороги в п. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области (от ж/д переезда п.ст. Оять до ФАП Рассвет от Дома Культуры в сторону ФАП п.Рассвет 270м) | 0.27 | 1982556 | 1784300 | 198256 | [8 empty] | 1982556 | 1784300 | 198256 | Муницпальный контракт 0145300010020000078 от 29.05.2020,срок выполнения работ, 15.08.2020, подрядчик ООО "Ю-КОН", 90% готовности | 1180 от 16.04.2020
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование Доможировское сельское поселение
Глава Администрации _______________ М.К.Боричев
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ Е.П.Подгорная |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Коловангина М.А., тел.8 (81364)35-714
МП