**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Доможировского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

**муниципальный район Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**29.12.2021 г. № 222**

Об утверждении муниципальной программы

**«**Развитие культуры в Доможировском

сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от 03.02.2017 г № 15 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения», в связи с уточнением сроков реализации программы, Администрация Доможировского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении» согласно приложению.

2.Постановление Администрации № 13 от 21.01.2019г. «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении» считать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 20**21** года

Глава Администрации Коловангина М.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от **29.12.2021 г № 222** |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»**»

**2021 г.**

Приложение №1

к Порядку

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении» (далее муниципальная программа) |
| Куратор муниципальной программы | Специалист по организационной работе |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Работники МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
| Подпрограммы муниципальной программы | « Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям» |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2020 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс.руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы 38562,184 тыс.руб.  в том числе по годам  2020 – 10070,479  2021 – 10833,933  2022 – 8574,416  2023 – 9083,356  объем финансирования за счет средств федерального бюджета,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств областного бюджета – 4094,042 тыс.руб.  в том числе по годам  2020 – 2166,337  2021 – 1927,705  2022 – 0  2023- 0  объем финансирования за счет средств местного бюджета – 34468,142 тыс.руб.  в том числе по годам  2020 – 7904,142  2021 – 8906,228  2022 – 8574,416  2023- 9083,356 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга;  - укрепление социального статуса работников культуры. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы**

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения Доможировского сельского поселения в коллективы художественной самодеятельности и культурно - досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения.

Главный результат подпрограммы - это поддержка деятельности культурно - досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Доможировского сельского поселения.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно - досуговой, выставочной деятельности, что будет содействовать привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых мероприятиях Домов культуры, проведение вечеров и конкурсов, сохранение нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры.

Сельские библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры поселка, вносит весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Библиотеки организуют информационно-культурное пространство поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям, формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.

Проблема комплектования библиотечных фондов - одна из острейших проблем, на решение которой направлена Программа. Фонд составляет основу деятельности библиотеки, от его качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительные функции. В 2018 году количество экземпляров библиотечного фонда составило 13462 экземпляра. Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечных фондов, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и информационный потенциал поселения, является одной из важных задач. Создание оптимального режима хранения и безопасности фондов, соответствующего государственным стандартам невозможно без финансовой поддержки. Целый ряд мероприятий Программы направлен на обеспечение безопасности и сохранения библиотечных фондов.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Доможировского сельского поселения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.

Программа рассчитана на 2020 - 2023 годы.

| №  п/п | Цель, задачи и показатели | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | | Текущий год | | | 2021г. | 2022г. | | | | 2023г. | | | |
| **Цель:**  **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-й целевой индикатор | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | 37,7 | | 38 | | 38 | | | | 38 | | | | | 38 |
| 2-й целевой индикатор | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 458 | | 458 | | 458 | | | | 458 | | | | | 458 |
| 3-й целевой индикатор | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; | ед. | 13462 | | 13465 | | 13465 | | | | 13465 | | | | | 13465 |
| 4-й целевой индикатор | Количество посещений на массовых мероприятиях | ед. | 6484 | | 6484 | | 6484 | | | | 6484 | | | | | 6484 |
| 5-й целевой индикатор | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 10722 | | 10723 | | 10723 | | | | 10723 | | | | | 10723 |
| 6-й целевой индикатор | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | 41 | | 41 | | 41 | | | | 41 | | | | | 42 |
| 1.1 | **Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация деятельности  клубных формирований | ед. | 26 | | 26 | | 26 | | | | | 26 | | 26 | | |
| 1.1.2 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | кол-во мероприятий | 228 | | 228 | | 228 | | | | | 228 | | 228 | | |
| 1.1.3 | Содержание имущества Муниципального казенного учреждения культуры Оятский культурно-спортивный центр» | кол-во учреждений | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| **Задача 2.**  **Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | 2 | 3 | | 2 | | | | 3 | | | | | 3 | |
| 1.1.3. | Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения | Кол-во мероприятий | 40 | 40 | | 40 | | | | 40 | | | | | 40 | |

**3.Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия муниципальной подпрограммы**

Приложение №2

к Порядку

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | **« Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям** |
| Куратор муниципальной подпрограммы | **Сектор по организационной работе**  **Сектор по учету и отчетности** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | **МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»** |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Работники МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
| Цели подпрограммы | **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям**» |
| Задачи подпрограммы | **Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.** |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020- 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы 38562,184 тыс.руб.  в том числе по годам  2020 – 10070,479  2021 – 10833,933  2022 – 854,416  2023 – 9083,356  объем финансирования за счет средств федерального бюджета,  в том числе по годам  объем финансирования за счет средств областного бюджета – 4094,042 тыс.руб.  в том числе по годам  2020 – 2166,337  2021 – 1927,705  2022 – 0  2023- 0  объем финансирования за счет средств местного бюджета – 34468,142 тыс.руб.  в том числе по годам  2020 – 7904,142  2021 – 8906,228  2022 – 8574,416  2023 - 9083,356 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Укрепление единого культурного пространства Доможировского сельского поселения согласно увеличению уровня удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждением культуры;  - выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей Доможировского сельского поселения |

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.**

Программа позволит повысить качество предоставления услуг по организации досуга населения, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, создать более благоприятные условия для реализации творческого потенциала населения Доможировского сельского поселения. К 2022 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед.изм.** | **2023 г.**  **МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | 38 |
| 2 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 458 |
| 3 | Численность клубных формирований | ед. | 26 |
| 4 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | кол-во  мероприятий | 228 |

**5.Сроки реализации муниципальной программы**

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течении четырех лет (2020-2023)

**6.Список показателей муниципальной программы**

Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении № 3.

**7.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного и бюджета поселения.

**8.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.**

Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам её реализации изложен в Приложении № 5 к муниципальной программе.

**9. Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе поселения.**

Сведения отсутствуют.

**10.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении № 7 к муниципальной программе.

**11.План реализации муниципальной программы**.

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении № 8 к муниципальной программе.

**12.Детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в части реализуемых мероприятий.**

Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в Приложении № 9.

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются структурным подразделением Администрации с правом юридического лица, Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделениям Администрации с правом юридического лица-участника муниципальной программы к муниципальной программе отсутствует.

**13. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.**

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет глава Администрации – куратор муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в администрацию поселения отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению N 11 и сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно Приложению N 12.

Прочая отчетность о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в сроки и по формам, установленным Постановлением Администрации Доможировского сельского поселения № 15 от 03.02.2017г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Приложение №3

к Порядку

Список показателей

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатель, наименование |
| 1. | * доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий; |
| 2. | темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
| 3. | - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; |
| 4. | - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей; |
| 5. | - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
| 6. | - количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий |
| 7. | - количество посещений на массовых мероприятиях |
|  |  |

Приложение №4

к Порядку

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) [<1>](#Par481) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1**« Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям»** | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности клубных формирований | МКУ«Оятский культурно-спортивный центр» | Невыполнение мероприятия приведет к снижению престижа общественной деятельности в молодежной среде, низкому уровню подготовки молодежных общественных лидеров, отсутствию системы поддержки молодежных общественных объединений и молодежных инициатив | 1 ,2 ,7 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | МКУ«Оятский культурно-спортивный центр» | Невыполнение мероприятия приведет к невозможности систематического внедрения основ проектного менеджмента, а также проведения мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | 1,2,7 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» | МКУ«Оятский культурно-спортивный центр» | Оборудование для проведения мероприятий,технологические трубопроводы и конструкции здания в целом придут в негодность |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4   Предоставление изданий из фонда библиотеки | МКУ«Оятский культурно-спортивный центр» |  | 2,3,4.5 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5  Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения |  | Невыполнение мероприятия приведет к снижению уровня занятости подростков и молодежи, особенно в летний период, не позволит прививать молодежи трудовые навыки и проводить профориентационные мероприятия | 1.2.7 |

<1> Указывается номер показателя согласно [таблице 1](#Par435) настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение №5

к Порядку

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) [<2>](#Par578) | | | | | | | | | |
| Первый год реализации  2020 | | Второй год реализации  2021 | | Третий год реализации  2022 | Последний год реализации  2023 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»  **Цель:**  **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | | | |
| 2 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | | 458 | | 458 | | 458 | | 458 | | | |
| 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; | ед. | | 13465 | | 13465 | | 13465 | | 13465 | | | |
| 4 | Количество посещений на массовых мероприятиях | ед. | | 6484 | | 6484 | | 6484 | | 6484 | | | |
| 5 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | | 10723 | | 10723 | | 10723 | | 10723 | | | |
| 6 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | | 41 | | 42 | | 42 | | 42 | | | |
| **Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности  клубных формирований | ед. | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | | |
| 2 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | кол-во мероприятий | | 228 | | 228 | | 228 | | 228 | | | |
| 3 | Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» | кол-во учреждений | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| **Задача 2.**  **Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| .2. | Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения | Кол-во мероприятий | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | | |
| Подпрограмма 1 Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям»  **Задача 1: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований | Тыс.руб. | | | 8770,101 | | 8984,279 | 6849,397 | | 7315,841 | | | |
| 2 | Содержание имущества | Тыс.руб. | | | 654,359 | | 755,925 | 552,10 | | 552,1 | | | |
| **Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление изданий из фонда библиотеки, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения | Тыс.руб. | | | 622,019 | | 1069,729 | 1148,919 | | | 1191,415 | |
| 2 | Комплектование книжных фондов | Тыс.руб. | | | 24,000 | | 24,000 | 24,000 | | | 24,000 | |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 6

к Порядку

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях в разрезе Доможировского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  поселения | Значения показателей (индикаторов) [<4>](#Par635) | | | | | | | |
| Первый год реализации  2020 | Второй год реализации  2021 | | | Третий год реализации  2022 | Последний год реализации  2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | |
| Муниципальная программа«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»  **Цель:**  **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения к культурным ценностям.** | | | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий, ед. измерения -% | | | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 38 | | 38 | | 38 | 38 | | |
| Показатель (индикатор) 2 Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом ,ед. измерения -чел. | | | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 458 | | 458 | | 458 | 458 | | |
| Показатель (индикатор) 3 Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей , ед. измерения- ед. | | | | | | | | | |
| 3 | Доможировское сельское поселение | 13465 | | 13465 | 13465 | | 13465 | | |
| Показатель (индикатор) 4 Количество посещений на массовых мероприятиях, ед. измерения- ед. | | | | | | | | | |
| 4 | Доможировское сельское поселение | 6484 | | 6484 | 6484 | | 6484 | | |
| Показатель (индикатор) 5 Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей, ед. измерения- экз. | | | | | | | | | |
| 5 | Доможировское сельское поселение | 10722 | | 10723 | 10723 | | | | 10723 |
| Показатель (индикатор) 6 Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей   елей, ед. измерения- шт. | | | | | | | | | |
| 6 | Доможировское сельское поселение | 41 | | 42 | 42 | | 42 | | |
| **Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) 1 Организация деятельности клубных формирований , ед. измерения- ед. | | | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 26 | | 26 | 26 | | | | 26 |
| Показатель (индикатор) 2 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов , ед. измерения- кол-во мероприятий. | | | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 228 | | 228 | 228 | | | | 228 |
| Показатель (индикатор) 3 Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр», ед. измерения - кол-во учреждений. | | | | | | | | | |
| 3 | Доможировское сельское поселение | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| **Задача 2.**  **Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) 1 Предоставление изданий из фонда библиотеки, ед. измерения - ед. | | | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | |
| Показатель (индикатор) 2 Проведение культурно - просветительских, информационных мероприятий для населения, ед. измерения- кол-во мероприятий. | | | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 40 | | 40 | 40 | | | 40 | |
| Подпрограмма 1 Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения** | | | | | | | | | |
| Показатель (индикатор) 1 Организация деятельности клубных формирований, ед. измерения - тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 8770,101 | | 8984,279 | 6849,397 | | | 7315,841 | |
| Показатель (индикатор) 2 Содержание имущества, ед. измерения - тыс.руб.. | | | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 654,359 | | 755,925 | 552,10 | | | 552,1 | |
| **Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | |
| Показатель (индикатор)1 Предоставление изданий из фонда библиотеки, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения, ед. измерения- тыс.руб.. | | | | | | | | | |
| 1 | Доможировское сельское поселение | 622,019 | | 1069,729 | 1148,919 | | | 1191,415 | |
| Показатель (индикатор) 2 Комплектование книжных фондов, ед. измерения - тыс.руб. | | | | | | | | | |
| 2 | Доможировское сельское поселение | 24,000 | | 24,000 | 24,000 | | | 24,000 | |

<4> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<5> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 7

к Порядку

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя  [<6>](#Par699) | Временные характеристики [<7>](#Par700) | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения  [<8>](#Par701) | Базовые показатели | Метод сбора  и индекс формы отчетности  [<9>](#Par702) | Объект наблюдения [<10>](#Par703) | Охват совокупности [<11>](#Par704) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | Чел. | Востребованность мероприятий у населения | В течение года | периодическая  отчетность | 38 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 2 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей | Ед. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 458 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей | Экз. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 13465 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 4 | Количество посещений на массовых мероприятиях | Ед. | Востребованость мероприятий у населения | В течение года | периодическая  отчетность | 6484 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 5 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | Экз. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 10723 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 6 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей, | Шт. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 41 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 7 | Организация деятельности клубных формирований | Ед. | Востребованность мероприятий у населения | В течение года | периодическая  отчетность | 26 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 8 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов | Кол-во меропр. | Востребованность мероприятий у населения | В течение года | периодическая  отчетность | 228 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 9 | Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры «Оятский культурно-спортивный центр» | Кол-во учрежд. | Состояние учреждения | В течение года | периодическая  отчетность | 1 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 10 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | Ед. | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 2 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 11 | Проведение культурно - просветительских информационных мероприятий для населения | Кол-во меропр. | Востребованность мероприятий у населения | В течение года | периодическая  отчетность | 40 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 12 | Организация деятельности клубных формирований | Тыс. руб. | Востребованность мероприятий у населения | В течение года | периодическая  отчетность | 8984,279 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 13 | Содержание имущества | Тыс. руб. | Состояние учреждения | В течение года | периодическая  отчетность | 755,925 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 14 | Предоставление изданий из фонда библиотеки, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения | Тыс. руб | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 1069,729 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |
| 15 | Комплектование книжных фондов | Тыс. руб | Целевой ориентир развития библиотечной сферы. | В течение года | периодическая  отчетность | 24,0 | 1 | Жители поселения | Сплошное наблюдение |

6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 8

к Порядку

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы  реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реали-зации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный  бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа **«Развитие культуры в Доможировском сельск**ом **поселении»** | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Первый год реализации | 10070,479 |  | 2166,337 | 7904,142 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Второй год реализации | 10833,933 |  | 1927,705 | 8906,228 | 0,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр» | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Третий год реализации | 8574,416 |  |  | 8574,416 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Четвертый год реализации | 9083,356 |  |  | 9083,356 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 38562,184 |  | 4094,042 | 34468,142 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 **Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям»** | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр» | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Первый год реализации  2020 | 10070,479 |  | 2166,337 | 7904,142 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Второй год реализации  2021 | 10833,933 |  | 1927,705 | 8906,228 | 0,00 |
| 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Третий год реализации  2022 | 8574,416 |  |  | 8574,416 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Четвертый год реализации  2023 | 9083,356 |  |  | 9083,356 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 38562,184 |  | 4094,042 | 34468,142 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности клубных формирований | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Первый год реализации | 10070,479 |  | 2166,337 | 7904,142 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Второй год реализации | 10833,933 |  | 1927,705 | 8906,228 | 0,00 |
| 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Третий год реализации | 8574,416 |  |  | 8574,416 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Четвертый год реализации | 9083,356 |  |  | 9083,356 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание имущества муниципального казенного учреждения культуры | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Первый год реализации | 654,359 |  |  | 654,359 |  |
| 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Второй год реализации | 755,925 |  |  | 755,925 |  |
| 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Третий год реализации | 552,1 |  |  | 552,10 |  |
| 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Четвертый год реализации | 552,1 |  |  | 552,10 |  |
| Основное мероприятие 1.3   Предоставление изданий из фонда библиотеки | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Первый год реализации | 622,019 |  |  | 622,019 |  |
| 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Второй год реализации | 1069,729 |  |  | 1069,729 |  |
| 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Третий год реализации | 1148,919 |  |  | 1148,919 |  |
| 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Четвертый год реализации 0 | 1191,415 |  |  | 1191,415 |  |
| Основное мероприятие 1.4  Комплектование книжных фондов | Муниципальное казенное учреждение «Оятский культурно-спортивный центр | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Первый год реализации 2020 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 01.01.2021 | 31.12. 2021 | Второй год реализации 2021 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Третий год реализации 2022 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Четвертый год реализации 2023 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 38562,184 |  | 4094,042 | 34468,142 |  |

**(Выписка из муниципальной программы)**

Приложение № 9

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Доможировского сельского поселения

**«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджетов на 2021 год

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, участник [<1>](#Par1250) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации [<2>](#Par1252) | Год  начала реализации | Год  окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 (**Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям** ) | 0тсутствуют | X | 2020 | 2023 | 38562,184 | 10833,933 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие и модернизация библиотек, досуговых учреждений культуры) | X | 26 | 2020 | 2023 | 38562,184 | 10833,93 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | х | 26 | 2020 | 2023 | 320,580 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2020 | 2023 | 38562,184 | 10833,93 |
|  | Итого по Участнику 1 |  | X | X | X | 38562,184 | 10833,93 |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет финансов  Администрации Лодейнопольского муниципального района  Председатель комитета финансов  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лагно С.Н.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ | Куратор муниципальной программы  Глава Администрации  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коловангина М.А..  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ |