**Годовой отчет о ходе выполнения муниципальных программ**

**Доможировского сельского поселения за 2021 год**

Финансирование бюджета по муниципальным программам Доможировского сельского поселения в целом составило 98,9 %. Из десяти муниципальных программ, реализуемых на территории Доможировского сельского поселения, профинансированы на 100% восемь программ:

* муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»;
* муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении";
* муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
* муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на территории д.Доможирово»;
* Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения" ;
* Муниципальная программа "Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения" ;
* Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения" ;
* Муниципальная программа "Благоустройство территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Финансирование двух программ выглядит следующим образом:

* муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения" исполнена на 99,88 %.
* муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении" исполнена на 97,61% ;

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных**

**дорог Доможировского сельского поселения».**

По муниципальной программе в 2021 году было запланировано средств в размере 3704,95 тыс. руб., профинансировано 3700,33 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,88 %.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

*Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».*Финансирование подпрограммы – 100 %.

 Выполнен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием протяженностью 224 м по адресу ул.Сосновая д.Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области. Площадь ремонта составила 1000 кв.м.

*Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».* Финансирование подпрограммы – 99,79 %.

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями. Поддержание существующей сети дорог осуществляется на площади 41,983 кв.м. Остаток в связи с экономией средств.

*Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"*

Финансирования по данной подпрограмме на 2021 г не было запланированно.

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Лодейнопольском городском поселении»**

По муниципальной программе было запланировано средств 2 958,21 тыс. руб., израсходовано 2 958,21 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

 *Подпрограмма 1 "Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения."*

*Подпрограмма 2 "Газификация Доможировского сельского поселения"*

*Подпрограмма 3 «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"*

 *Подпрограмма 4 "Энергетика Доможировского сельского поселения "*

 *Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Доможировского сельского поселения*

В рамках Подпрограммы 3 выполнен ремонт крыши здания котельной в п.Рассвет на площади 520 кв.м. , а также произведен ремонт котла.

**Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»**

По муниципальной программе было запланировано средств 195,45 тыс. руб., израсходовано 195,45 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %.

*Основное мероприятие "Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского".*

В 2021 г выполнены работы по уничтожению борщевика на территории 18 га в д.Доможирово. Работы выполнены химическим методом с применением гербицидов сплошного действия на заросших участках. Работы проводились 2 раза: в мае и сентябре 2021 г. Проведена оценка эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

 **Муниципальная программа «Благоустройство территории**

**Доможировского сельского поселения»**

По муниципальной программе на 2021 год было запланировано 1 252,63 тыс. руб., израсходовано 1 252,63 тыс. руб. Финансирование программы 100 %. Программа включает в себя 2 подпрограммы:

*Подпрограмма 1 "Обращение с отходами"*

*Подпрограмма 2 "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения"*

В рамках Подпрограммы 2 "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения"

по основному мероприятию "Обеспечение благоустройства территории " выполнен ремонт братских захоронений на территории 1574 кв.м. по адресу :Ленинградская область Лодейнопольский район д.Пономарево.

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

По муниципальной программе на 2021 год было запланировано 2777,78 тыс.рублей, израсходовано 2777,78 тыс.руб. Финансирование данной программы составило 100 %.

В рамках данной программы осуществлены работы по вывозу и уборке деревьев и мусора с гражданского кладбища в п.ст.Оять на площади 3100 м2, обустроена площадка под парковку для легкового транспорта в пос.Рассвет площадью 358 м2, произведен ремонт грунтовых дорог 3624 м2, отремонтирован участок асфальтированной дороги в дер.Вахнова Кара ул.Оятская 80 м2 , установлен и закуплен контейнер под ТБО на гражданском кладбище в п.ст.Оять, закуплены светильники в количестве 45 штук.

**Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на территории д.Доможирово»**

По муниципальной программе на 2021 год было запланировано 1177,0 тыс.руб., израсходовано 1177,0тыс.руб. Финансирование данной программы составило 100 %.

В рамках данной программы осуществлены работы по ремонту участка асфальтированной дороги в д.Доможирово по ул.Школьная 1684 м2, закуплен 1 светильник на ул.Школьная .

**Муниципальная программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения»**

 По муниципальной программе на 2021 год запланировано 5,0 тыс.руб, израсходовано 5,0 тыс.руб. Финансирование данной программы составило 100 %.. В рамках данной программы приобретены 2 плаката.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизма и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»**

По муниципальной программе на 2021 год запланировано 2,0 тыс.рублей, израсходовано 2,0 тыс.руб. Финансирование программы составило 100 %. В рамках данной программы приобретены 2 плаката .

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Финансирование подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения» составило 100 %.

Финансирование подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» составила 100 %. В рамках данной программы одна семья улучшила свои жилищные условия, приобретена одна квартира для многодетной семьи.

**Муниципальная программа « Развитие культуры в Доможировском сельском**

 **поселении»**

По муниципальной программе в 2021 году запланировано средств в размере 11074,87 тыс.руб, профинансировано 10809,93 тыс.руб.. Финансирование программы составило 97,61 %, , так как кредиторская задолженность за декабрь 2021 г. оплачена в январе 2022 года.