**Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных**

**программ Доможировского сельского поселения в 2022 году.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2022 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения № 15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 90%.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 80%.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 70%.**

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлитворительной**.

В ходе рассмотрения представленных материалов, отделом экономического развития дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

**Уровень финансирования муниципальных программ**

В 2022 году в Доможировском сельском поселении осуществлялась реализация семи муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 20328,708 тыс.руб. или 98,6 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансированы 4 муниципальные программы:

* муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении";
* муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
* муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Доможировском сельском поселении»;
* Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»".

В интервале от 90 % до 100 % профинансировано 3 программы:

* муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения" исполнена на 98,02 %.
* муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении" исполнена на 99,98 % ;
* Муниципальная программа "Благоустройство территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» исполнена на 91,97 %

**Эффективность реализации муниципальных программ**

*Значения показателей (индикаторов) в интервале от 90 % до 100 % достигнуты по всем 7 программам (высокий уровень эффективности).*

Это программы:

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Лодейнопольском городском поселении»**

По муниципальной программе было запланировано средств 1602,19 тыс. руб., израсходовано 1602,19 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %.

Программа включает в себя комплекс процессных мероприятий:

- Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения.

В рамках программы выполнен ремонт крыши здания котельной в п.Рассвет на площади 1807 кв.м.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Финансирование подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения» составило 100 %. По муниципальной программе было запланировано средств 372,30 тыс. руб., израсходовано 372,30 тыс. руб.

 **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Доможировском сельском поселении»**

По муниципальной программе на 2022 год было запланировано 3949,89 тыс.рублей, израсходовано 3949,89 тыс.руб. Финансирование данной программы составило 100 %.

В рамках данной программы осуществлены работы по ремонту грунтовых дорог в поселении 4625 м2, обустройство пожарного подъезда в д.Мошкино, закуплены светильники в округа 19 штук, ограждено гражданское кладбище в д.Пономарево 127,4 м2.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

По муниципальной программе было запланировано средств 204,39 тыс. руб., израсходовано 204,39 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %.

*Основное мероприятие "Комплекс мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»*

В 2022 г выполнены работы по уничтожению борщевика на территории 15 га в д.Доможирово, д.Пономарево, бнп.Якшино. Работы выполнены химическим методом с применением гербицидов сплошного действия на заросших участках. Работы проводились 2 раза: в мае и сентябре 2022 г. Проведена оценка эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных**

**дорог Доможировского сельского поселения».**

По муниципальной программе в 2022 году было запланировано средств в размере 2646,50 тыс. руб., профинансировано 2594,00 тыс. руб. Финансирование программы составило 98,02 %.

Программа включает в себя 2 комплекса процессных мероприятий:

*Комплекс 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения"».**Финансирование подпрограммы* – 0 %.

 *Комплекс*  *2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».* Финансирование подпрограммы – 98,02 %.

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями. Поддержание существующей сети дорог осуществляется на площади 41,983 кв.м. Остаток в связи с экономией средств.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении" исполнена на 99,98 % .**

По данной программе нет кредиторской задолженности.

 **Муниципальная программа «Благоустройство территории**

**Доможировского сельского поселения»**

По муниципальной программе на 2022 год было запланировано 2083,40 тыс. руб., израсходовано 1916,20 тыс. руб. Финансирование программы 91,97%.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»:

|  |
| --- |
| Мероприятие 1: «Обеспечение уличного освещения поселения» |
| Мероприятие 2 : «Благоустройство и озеленение территории поселения»  |
| Мероприятие 3 : «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения поселения» |
| Мероприятие 4: «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» |

В рамках данной программы выполнено благоустройство и озеленение детских площадок, организация и вывоз бытовых отходов, закуплен венок ко Дню Победы.