А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального  района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 22.08.2017 | № | 202 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении графиков разработки

и утверждения программы комплексного

развития социальной инфраструктуры и

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного

развития социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2.  Утвердить график разработки  и утверждения программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет администрация-доможирово.рф.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Доможировского сельского поселения                                           М.К.БОРИЧЕВ

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

№202   от    22.08.2017 года

График разработки и утверждения программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о подготовке Программы | 25.08.2017 |  | Бойцева О.А. |
| 2. | Направление копии решения о подготовке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |  |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для подготовки Программы |  |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта Программы | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |  |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | Ноябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 7. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | Ноябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 8. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | Ноябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 9. | Направление проекта Программы главе МО для принятия решения о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 10. | Принятие решения о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 11. | Оповещение населения о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 12. | Публичные слушания |  |  |  |
| 13. | Направление информации и копий документов о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 14. | Направление Программы для утверждения главе МО/советом депутатов МО | Декабрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 15. | Утверждение Программы главой МО/советом депутатов МО | Декабрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 16. | Направление информации об утверждении Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |  |  |  |
| 17. | Размещение Программы во ФГИС ТП | Декабрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 18. | Направление информации о размещении Программы во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | 15.12.2017 |  | Бойцева О.А. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

№202   от    22.08.2017 года

График разработки и утверждения программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о подготовке Программы | 11.01.2017 | 11.01.2017 | Бойцева О.А. |
| 2. | Направление копии решения о подготовке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |  |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для подготовки Программы |  |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта Программы |  |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |  |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 7. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 8. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 9. | Направление проекта Программы главе МО для принятия решения о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 10. | Принятие решения о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 11. | Оповещение населения о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 12. | Публичные слушания |  |  |  |
| 13. | Направление информации и копий документов о проведении публичных слушаний |  |  |  |
| 14. | Направление Программы для утверждения главе МО/советом депутатов МО | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 15. | Утверждение Программы главой МО/советом депутатов МО | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 16. | Направление информации об утверждении Программы в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |  |  |  |
| 17. | Размещение Программы во ФГИС ТП | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |
| 18. | Направление информации о размещении Программы во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | Сентябрь 2017 |  | Бойцева О.А. |