Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2018 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2018 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, сектором по учету и отчетности дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В 2018 году в Доможировском сельском поселении осуществлялась реализация 9- ти муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 21185,42 тыс. рублей или 96 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансировано 6 муниципальных программы. Это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**»;

-муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»;

**-** муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»;**

**-** Муниципальная программа **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»;**

**-**муниципальная **программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»;**

**-**муниципальная программа **«Реализация инициативных предложений граждан в части территории д.Доможирово»;**

На 98% профинансированамуниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировско го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;**

На 96% профинансирована муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муницпального района Ленинградской области**»;

На 79 % профинансирована муниципальная программа «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении**».

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Значения показателей (индикаторов) в интервале от 0,9 до 1 достигнуты по - 8 программам (высокий уровень эффективности), по одной программе в интервале от 0,8 до 0,9 (запланированный уровень эффективности).

Это программы:

- «Реализация проектов местных инициатив граждан в д. Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности-1,0.

Достигнуты следующие показатели: отремонтированы грунтовые дороги 5939 м2, ограждено гражданское кладбище в д. Новинка 350 м, обустроена территория в п. Рассвет (детская площадка) 1 шт., закуплены и установлены светильники в количестве 43 шт., углублены канавы 900м, установлены 2 доски объявлений, установлена 1 система видеонаблюдения, разобраны и снесены 2 аварийных дома.

- «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности -0,9.

Достигнуты следующие показатели: выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 1360 м2  в 2018 году.

- **«**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности -1.0.

Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно- досуговых мероприятий и посещений библиотек.

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»,** уровень достижения показателей эффективности-0,9.

Достигнуты показатели по обеспечению сохранности жилищного фонда, улучшению качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

- «Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения, уровень достижения показателя эффективности - 1,0.

Достигнуты следующие показатели: Освобождение от борщевика Сосновского 16 га на территории Доможировского сельского поселения.

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения», уровень достижения показателей эффективности -1,0.

Достигнуты следующие показатели: приобретены и размещены 2 плаката по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения.

**- «**Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере», уровень достижения показателей эффективности - 1,0.

Достигнуты следующие показатели: по информационному оповещение граждан изготовлено 2 информационных стенда .

Значение показателей (индикаторов) в интервале 0,8 - 0,9 по программе:

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении», уровень достижения показателей эффективности- 0,8.

Достигнуты следующие показатели: Увеличилась доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 80%; уменьшилась доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, уменьшился уровень износа канализационных сооружений, уменьшилась доля тепловых сетей, нуждающихся в замене; снижение протяженности участков тепловых сетей, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; улучшение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и качества коммунальных услуг

Учитывая выше изложенное, реализацию муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2018 году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2018 году по каждой муниципальной программе приведена в таблице *(приложение 1).*

**Приложение № 1**

**Оценка**

**результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2018 году.**

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Достигнутые результаты |
|  | -Площадь отремонтированных грунтовых дорог  - Протяженность установленных ограждений на гражданских кладбищах  - Количество закупленных и установленных светильников  - Протяженность углубленных канав  - Количество обустроенных детских площадок в п.Рассвет  - Количество установленных досок объявлений  - Количество установленных систем видеонаблюдения  - количестворазобранных аварийных жилых домов | - ремонт грунтовых дорог (п.Рассвет Новый, дер.Барково, дер.Чегла, дер.Горловщина, дер. Вахнова Кара) 5939 м2  - ограждение гражданского кладбища в дер.Новинка (350м)  - закупка и замена светильников  - углубление канав в дер. (900 м)  - обустройство детской площадки в пос. Рассвет (1)  - строительство досок объявлений (2шт)  - установка системы видеонаблюдения в дер.Нижняя Шоткуса( на въезде в деревню) 1шт  - снос аварийных жилых домов (2) | Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Достигнуты целевые показатели по создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Индикаторы** | **Достигнутые результаты** |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской» | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области соответствующих нормативным требованиям на 8% | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Доможировского сельского поселения» | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Доможировского сельского поселения. | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Доможировского сельского поселения. Целевой показатель достигнут. |

Финансирование программы из средств областного бюджета составило – 100%.Уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Достигнуты целевые показатели по сокращению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Муниципальная программа** «**Развитие культуры в Доможировском сельском**

**поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Индикаторы** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям | * доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий; * темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;   - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей;  - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей;  - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей  - количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий  - количество посещений на массовых мероприятиях | -Доля мероприятий для детей составила 100 %  -Количество клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с прошлым годом уменьшилось 0,2 %  -Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек уменьшилось на 2 %  -Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей 100 %  -Количество выполненных справок на 1000 жителей – 81  -Количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов, концертов -244  -Количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий -18 |

Намеченные цели программы 2018 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,9.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировско го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограмма** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | -устранение физического износа конструктивных элементов жилых домов;  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;  -улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Муниципальное образование, как собственник жилых помещений, перечисляет Региональному оператору взнос на капитальный ремонт.  Показатель выполнен. |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| «Реализация инициативных предложений граждан на территории д. Доможирово» | - реконструкция сетей и установка наружного освещения с применением прогрессивных технологий;  - снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности установок наружного освещения;  - увеличение количества освещаемых территорий | Протяженность отремонтированной и освещенной системы уличного освещения 250 м.  Показатели выполнены. |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Намеченные цели программы 2018 года достигнуты.

**Муниципальная программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере | - создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере;  - повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;  - обеспечение свободного доступа населения поселения к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере | Изготовлено 2 информационных стенда.  Показатели выполнены. |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Намеченные цели программы 2018 года достигнуты.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения | 1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов.  2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму. 5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Приобретены и размещены 2 плаката по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения.  Показатели выполнены |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Намеченные цели программы 2018 года достигнуты.

Муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения »**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения  » | Освобождение от борщевика Сосновского 16 га на территории Доможировского сельского поселения | Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов 16 га, входящих в состав Доможировского сельского поселения, ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Доможировского сельского поселения

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\User\Desktop\Администрация%20Доможирово\от%20Марии%20по%20программам%202018%20года.docx#Par1395)  Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения " | - Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 80% | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Обеспечение надежности функционирования системы теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения и обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами жилого фонда и социально значимым объектам поселения | Достигнуты целевые показатели по уменьшению доли канализационных сетей, нуждающихся в замене, уменьшению уровня износа канализационных сооружений, уменьшению доли тепловых сетей, нуждающихся в замене; Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционирования тепловых сетей и котельных |

Финансирование программы составило – 79%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,8.