АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОМОЖИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015 г.       № 46

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») «О реализации

мероприятий в рамках государственной

программы «Развитие автомобильных дорог

Ленинградской области»

в 2015 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2015 году согласно приложению.

2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Доможировского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации И.И.Федорова.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава   Администрации

Доможировского сельского поселения                                          М.К.Боричев

| Утвержден постановлением Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2015г. №46 (приложение) |
| --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образованияДоможировского сельского поселения Лодейнополського муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году. |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| III | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| VI | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт а/д д.Доможирово ул.Школьная, от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от опоры №14 +268 м) | В срок до 05.06.2015 |  | Подрядчик |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до ноября 2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт а/д д.Доможирово ул.Школьная, от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от опоры №14 +268 м) | В срок до 01.11.2015 | Подрядчик | Подрядчик |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт а/д д.Доможирово ул.Школьная, от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от опоры №14 +268 м), | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  |  |
| Y | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Доможировского селького поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |