## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Доможировском сельском поселении
за январь - март 2018 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении"
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 2500 | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
"Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 833.7 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 833.7 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. ""«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 1501.1 |  |  | 0 | 560 |  |  |  | 550 |  | 98.2
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 1501.1 |  |  |  | 560 |  |  |  | 550 |  | 98.2
| Всего по муниципальной программе |  |  | 833.7 | 1701.1 |  |  | 0 | 560 |  |  | 0 | 550 |  | 98.2
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма 1. "«Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 959.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 959.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Газификация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Организация газоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселенияя |  | 2832.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 2832.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 2832.5 | 959.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям"
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Оятский культурно-спортивный центр" |  | 1985.5 | 7479.7 |  |  | 457.2 | 1937.9 |  |  | 0 | 1909.9 |  | 79.7
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1985.5 | 7479.7 |  |  | 457.2 | 1937.9 |  |  | 0 | 1909.9 |  | 79.7
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
Подпрограмма 1. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 238.9 |  |  |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 238.9 |  |  |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений граждан на территории д. Доможирово»"
1.1. | Основное мероприятие: "Создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории д.Доможирово" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 54.3 |  |  | 0 | 54.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 54.3 |  |  | 0 | 54.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского» | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 172.2 | 74.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 172.2 | 74.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения "
1.1. | Основное мероприятие: "Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0