**Годовой отчет по выполнению муниципальных программ Доможировского сельского поселения за 2017 год**

Финансирование бюджета по муниципальным программам Доможировского сельского поселения в целом составило 84,3 %. Из 9 муниципальных программ, реализуемых на территории Доможировского сельского поселения, фактически профинансированы все программы.

На 100 % профинансировано 5 муниципальных программ, это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**»;

- муниципальная программа **«Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения**

**в жилищно-коммунальной сфере»**

**-** муниципальная программа **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»**

**-**муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

**-**муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»**

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

На 99,8 % профинансирована муниципальная программа **«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

На 99,7 % профинансирована муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муницпального района Ленинградской области»**

На 99,6% профинансирована муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

На 20 % профинансирована муниципальная программа «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении**».

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

На 2017 год по данной программе запланировано средств 2687,5 тыс. руб., израсходовано 2687,5 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 100 %.

Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов". Средства были направлены на ремонт грунтовых дорог 5454 м2, ограждение гражданских кладбищ в д.Турыгино 204 м и в п.ст.Оять 485 м., вывоз ТБО и спиливание деревьев с территории кладбищ в д.Турыгино и п.ст.Оять (255 м3), благоустройство аллеи напротив дома № 8 в п.Рассвет, обустройство детской площадки в д. Мошкино, закупку новогодних декоративных украшений.

**Муниципальная программа** «**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

В 2017 году финансирование по программе в целом составило 99,7 %, на реализацию муниципальной программы из местного и областного бюджета было выделено 3124,5 тыс. руб.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

*Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского»,* по данной подпрограмме отремонтирована дорога в д.Доможирово 300 м

*Подпрограмма 2. Подпрограмма 2. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения",* по данной подпрограмме выполнено ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 1300 кв.м, производилась очистка дорог от снега, грейдирование.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».**

На 2017 год по данной программе запланировано средств 9750,6 тыс. руб., израсходовано 9856,7 тыс. руб. Финансирование по программе в целом составило 99,8 %.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

*Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения* *к культурным ценностям",* основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества", достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно- досуговых мероприятий и посещений библиотек. Произведены межбюджетные трансферты поселениями Лодейнопольского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения»**

По данной программе на 2017 год запланировано средств 1762,5 тыс. руб., израсходовано 1755,4 тыс. руб. Финансирование программы в целом составило 99,6%, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма 1. "«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения», освоено средств на 97 %.*

*Подпрограмма 2. «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» освоено средств на 100 %.*

*Подпрограмма 3. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» освоение средств на 100 %.*

Приобретена 1 квартира на сумму – 1424 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Финансирование бюджета по *муниципальной программе* за 2017 год составило 100 %. При плане 1141,3 тыс. руб., израсходовано 1141,3 тыс. руб. По данной программе обустроен парк культуры и отдыха в д.Доможирово.

**Муниципальная программа «Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения**», освоено средств на 100%.

 По этой программе освобождено от борщевика Сосновского 4 га на территории Доможировского сельского поселения. Все запланированные мероприятия выполнены.

**Муниципальная программа** «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»**

По данной программе на 2017 год запланировано средств из областного и местного бюджетов 19732,1 тыс. руб., израсходовано 3939,4 тыс. руб. Финансирование программы в целом составило 20 %, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма 1. "«Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения", основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций".* Производились работы по реконструкции канализационных очистных сооружений, исполнено расходов на сумму 3878,1 тыс.руб. при плане 18413,2 тыс.руб. Не исполнен план в связи с тем, что запланированные на 2017 год работы не выполнены подрядчиком.

*Подпрограмма 3. "Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»,* запланировано 1318,7 тыс. руб., исполнено 61,3 тыс.руб. Не выполнены работы по замене теплотрассы в п.Рассвет в связи с тем, что выигравший аукцион подрядчик не приступил к выполнению работ, в связи с чем контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

 **Муниципальная программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»**

По данной программе на 2017 год запланировано средств из областного и местного бюджетов 5 тыс. руб., израсходовано 5 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»**

По данной программе на 2017 год запланировано средств из областного и местного бюджетов 2 тыс. руб., израсходовано 2 тыс. руб.