Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2017 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2017 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, сектором по учету и отчетности дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В 2017 году в Доможировском сельском поселении осуществлялась реализация **9-ти** муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило **22585,3** тыс. рублей или **58,7 %** от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансировано 5 муниципальных программ, это:

- муниципальная программа «**Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении**»;

**-**муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

**-** Муниципальная программа **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»;**

**-**муниципальная **программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»**

**-**муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»**

На 99,8 % профинансирована муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»

На 99,7 % профинансирована муниципальная программа «**Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**»;

На 99,6% профинансирована муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;**

На 20 % профинансирована муниципальная программа «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении**».

Значения показателей (индикаторов) в интервале от 0,9 до 1 достигнуты по - 8 программам (высокий уровень эффективности)., по одной программе в интервале от 0,8 до 0,9 запланированный уровень эффективности.

Это программы:

**-«Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»,** уровень достижения показателей эффективности-0,9.

Достигнуты следующие показатели- отремонтированы грунтовые дороги 5454 м2,ограждены гражданские кладбища в д.Турыгино 204 м и в п.ст.Оять 485 м., вывезены ТБО и спилены деревья с территории кладбищ в д.Турыгино и п.ст.Оять (255 м3), благоустроена аллея напротив дома № 8 в п.Рассвет( закуплены МАФ и посажены саженцев туи), обустроена детская площадка в д.Мошкино(закуплены и установлены -игровой комплекс 1шт. ; качели- 1шт. скамейки 1 шт.качалка на пружине «лошадка» 1 шт.)закуплены и доставлены новогодние декоративные украшения(светодиодная гирлянда- 7 шт, кабель питания- 2 шт.,декарация новогодняя «Шар ПЭТ»-40 шт.,игрушка новогодняя «Бант»- 17 шт.)закуплены и доставлены новогодние уличные украшения для оформления опор освещения(световая фигура – 6 шт.)

**-«Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**, уровень достижения показателей эффективности -0,9.

Достигнуты следующие показатели: выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 1300 м2  в 2017 году.

**- «Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»,** уровень достижения показателя эффективности -0.9. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно- досуговых мероприятий и посещений библиотек.

- **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»,** уровень достижения показателей эффективности-0,9. Достигнуты показатели по приобретению 1 благоустроенной квартиры для семьи, пострадавшей в результате пожара, также по обеспечению сохранности жилищного фонда, улучшению качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,

**-«Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**, уровень достижения показателей эффективности-0,9. Достигнуты следующие показатели: обустроен парк культуры и отдыха в д.Доможирово»( Выкорчеваны пни, выровнена территория 864 м и отсыпана территория мелкой крошкой и песком под детскую площадку и сцену 600 м2,обустроена сцена (8х5м) 40 м2( вкручивание столбов 16 штук и укладка террасной доски и установка скамеек в количестве 9 штук) ,углублена придорожная канава (200 м) и закуплены на детскую площадку сооружения и оборудования, и ограждена детская площадка (78 м)

**-«Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере**» уровень достижения показателей эффективности-0,9.Достигнуты следующие показатели по информационному оповещение граждан изготовлено 2 информационных стенда .

**-«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»** уровень достижения показателей эффективности -0,9. Достигнуты следующие показатели -приобретены и размещены 2 плаката по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения.

 **-«Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения ,** уровень достижения показателя эффективности-0,9.Достигнуты следующие показатели: Освобождение от борщевика Сосновского 4 га на территории Доможировского сельского поселения.

Значение показателей (индикаторов ) в интервале 0,8-0,9 по программе:

**-«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»,** уровень достижения показателей эффективности- 0,8.

Достигнуты следующие показатели: Увеличилась доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 80%; разработана проектно-сметная документация «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ;уменьшилась доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, уменьшился уровень износа канализационных сооружений, уменьшилась доля тепловых сетей, нуждающихся в замене.

Учитывая выше изложенное, реализацию муниципальных программ Доможировского сельского поселения году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения году по каждой муниципальной программе приведена в таблице *(приложение 1).*

**Приложение № 1**

**Оценка**

 **результатов реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2017 году .**

**Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Достигнутые результаты |
|  | -Площадь отремонтированных грунтовых дорог- Протяженность установленных ограждений на гражданских кладбищах- Объем ликвидированных свалок с территории гражданских кладбищ- Количество обустроенной территории в п.Рассвет- Количество закупленных и установленных на детскую площадку в д.Мошкино МАФ- Количество закупленных и доставленных новогодних декоративных украшений- Количество закупленных и доставленных новогодних уличных украшений для оформления опор освещения | - ремонт грунтовых дорог (.Мошкино) 5454 м2-Ограждение гражданского кладбища в д.Турыгино (204 м)-Ограждение гражданского кладбища в п.ст.Оять(485 м)- вывоз ТБО и спиливание деревьев с территории кладбищ в д.Турыгино и п.ст.Оять (255 м3)- Благоустройство аллеи напротив дома № 8 в п.Рассвет( закупка и посадка саженцев туи и МАФ)- Обустройство детской площадки в д.Мошкино:-Закупка и установка -игрового комплекса- 1шт. ; **-**качели- 1шт.- скамейки- 1 шт.-качалка на пружине «лошадка» - 1 шт.- Закупка и доставка новогодних декоративных украшений:-светодиодная гирлянда- 7 шт -кабель питания- 2 шт.-Декарация новогодняя «Шар ПЭТ»-40 шт.-игрушка новогодняя «Бант»- 17 шт.- Закупка и доставка новогодних уличных украшений для оформления опор освещения:-Световая фигура – 6 шт. |

Финансирование программы составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Достигнуты целевые показатели по создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» |  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области соответствующих нормативным требованиям на 10% | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Доможировского сельского поселения» | выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 7425 м2 | выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения на общей площади 7425м2  в 2017 году. Целевой показатель достигнут. |

Финансирование программы составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Достигнуты целевые показатели по сокращению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

муниципальная программа «**Развитие культуры в Доможировском сельском**

**поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограммы** | **Индикаторы** | **Достигнутые результаты** |
|  Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям | * доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно - досуговых мероприятий;
* темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;

- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей;- количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей;- количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей- количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий- количество посещений на массовых мероприятиях | **Доля мероприятий для детей составила 100 %****Количество клубных формирований , принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,2 %****Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек уменьшилось на 2 %****Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей 100 %****Количество выполненных справок на 1000 жителей - 203****Количество проведенных библиотеками** культурно-просветительных, информационных мероприятий -100 |
|  |  |  |

Намеченные цели программы 2017 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -0,9.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировско го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

**Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограмма** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | -устранение физического износа конструктивных элементов жилых домов;- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; -улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Муниципальное образование, как собственник жилых помещений, перечисляет Региональному оператору взнос на капитальный ремонт.Показатель выполнен. |
| Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | Предоставление участникам подпрограммы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья |  В рамках данной подпрограммы улучшили жилищные условия 2 семьи Показатель выполнен.  |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения | Предоставление участникам подпрограммы субсидии на приобретение (строительство) жилья. | Улучшили жилищные условия 1 семья (2 человека).**Показатель выполнен** |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

муниципальная программа **«Реализация проектов местных инициатив граждан в** д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения **Лодейнопольского муниципального района Ленинградской** **области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| «Реализация проектов общественного совета на части территории д.Доможирово» | Благоустройство административного центра Доможировского сельского поселения. | обустроен парк культуры и отдыха в д.Доможирово»( Выкорчеваны пни, выровнена территория и отсыпана территория мелкой крошкой и песком под детскую площадку и сцену,обустроена сцена (8х5м),углублена придорожная канава и закуплены на детскую площадку сооружения и оборудования, ограждена детская площадка .Показатели выполнены. |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9

Намеченные цели программы 2017 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности- 0,9 .

**Муниципальная программа «Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Правовое просвещение населения Доможировского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере | - создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере;- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;- обеспечение свободного доступа населения поселения к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере | изготовлено 2 информационных стенда .Показатели выполнены. |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9

Намеченные цели программы 2017 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности- 0,9 .

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **программа** | **Задачи** | **Достигнутые результаты** |
| Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Доможировского сельского поселения | 1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов.2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | приобретены и размещены 2 плаката по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселенияПоказатели выполнены |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9

Намеченные цели программы 2017 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности- 0,9 .

 **Муниципальная программа «**Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения »

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения  » | Освобождение от борщевика Сосновского 11 га на территории Доможировского сельского поселения  | Целевой показатель достигнут  |

 Финансирование программы составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов 11 га, входящих в состав Доможировского сельского поселения, ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Доможировского сельского поселения

**Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| [Подпрограмма](#Par1395) 1. «Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения " | - Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 80% | Целевой показатель достигнут  |
| [Подпрограмма](#Par1789) 2. «Газификация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных газом, отвечающей требованиям безопасности, до 60% | Разработана проектно-сметная документация «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» |
| Подпрограмма 3. «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  | Обеспечение надежности функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами жилого фонда и социально значимым объектам поселения | Целевые показатели не достигнуты |

 Финансирование программы составило – 78,9%. Уровень достижения показателей эффективности - 0,8.