## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Доможировском сельском поселении
за январь - декабрь 2016 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении"
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 2500 | 187.5 |  |  | 2500 | 187.5 |  |  | 2500 | 187.5 |  | 100
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
"Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 954.6 | 241 |  |  | 954.6 | 241 |  |  | 954.6 | 241 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  | 954.6 | 241 |  |  | 954.6 | 241 |  |  | 954.6 | 241 |  | 100
Подпрограмма 2. ""«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 1639 |  |  |  | 1639 |  |  |  | 1560.8 |  | 95.2 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 1639 |  |  |  | 1639 |  |  |  | 1560.8
| Всего по муниципальной программе |  |  | 954.6 | 1880 |  |  | 954.6 | 1880 |  |  | 954.6 | 1801.8 |  | 97.2
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма 1. "«Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 77341 | 1659 |  |  | 77341 | 438.2 |  |  | 61054.3 | 316 |  | 78.9
| Итого по подпрограмме |  |  | 77341 | 1659 |  |  | 77341 | 438.2 |  |  | 61054.3 | 316 |  | 78.9
Подпрограмма 2. "Газификация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Организация газоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселенияя |  | 275 | 1919.1 |  |  | 275 | 1919.1 |  |  | 275 | 1919.1 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  | 275 | 1919.1 |  |  | 275 | 1919.1 |  |  | 275 | 1919.1 |  | 100
Подпрограмма 3. "Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 105.7 |  |  |  | 105.7 |  |  |  | 105.7 |  | 100
1.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 14.8 |  |  |  | 14.8 |  |  |  | 14.8 |  | 100
1.3. | Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 2515.4 | 198.2 |  |  | 2515.4 | 198.2 |  |  | 2515.4 | 198.2 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  | 2515.4 | 318.7 |  |  | 2515.4 | 318.7 |  |  | 2515.4 | 318.7 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 80131.4 | 3896.8 |  |  | 80131.4 | 2676 |  |  | 63844.7 | 2553.8 |  | 80.2
Муниципальная программа "Развитие культуры в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям"
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Оятский культурно-спортивный центр" |  | 451.1 | 8485.2 |  |  | 451.1 | 8485.2 |  |  | 451.1 | 8450.3 |  | 99.6
| Всего по муниципальной программе |  |  | 451.1 | 8485.2 |  |  | 225.55 | 8485.2 |  |  | 451.1 | 8450.3 |  | 99.6
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
Подпрограмма 1. "«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Доможировского сельского поселения" | Администрация Доможировского сельского поселения | 2155.9 | 2183.2 | 491 |  | 2155.9 | 2183.2 | 491 |  | 2155.9 | 2183.2 | 491 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  | 2155.9 | 2183.2 | 491 |  | 2155.9 | 2183.2 | 491 |  | 2155.9 | 2183.2 | 491 |  | 100
Подпрограмма 2. "«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 349.3 |  |  |  | 349.3 |  |  |  | 333.4 |  | 95.4
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 349.3 |  |  |  | 349.3 |  |  |  | 333.4 |  | 95.4
Подпрограмма 4. "«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"
1.1. | Основное мероприятие: "Оказание поддержки гражданам, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1098.6 | 58 |  |  | 1098.6 | 58 |  |  | 1098.6 | 58 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 1098.6 | 58 |  |  | 1098.6 | 58 |  |  | 1098.6 | 58 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 2155.9 | 3281.8 | 898.3 |  | 2155.9 | 3281.8 | 898.3 |  | 2155.9 | 3281.8 | 882.4 |  | 99.8
Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Основное мероприятие: "Создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории д.Доможирово" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 1141.6 | 85.6 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 1141.6 | 85.6 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 1141.6 | 85.6 |  | 100
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского» | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 51.6 | 68.1 |  | 94.9
| Итого по подпрограмме |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 51.6 | 68.1 |  | 94.9
| Всего по муниципальной программе |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 51.6 | 68.1 |  | 94.9