## отчет на 01.10.14
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 2176529 | 1735060 | 441469 | Х | Х | Х | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 123242.23 | 123242.23 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
2 | [7 empty] | Х | Х
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. ВСЕГО: | Х | 3974 | 0.9935 | 971260 | 928859 | 42401 | Х | 3974 | 0.9935 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 123242.23 | 123242.23 | 0
из них:
1.3 |  | Х | [5 empty] | Х
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 3974 | 0.9935 | 971260 | 928859 | 42401 | Х | 3974 | 0.9935 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 123242.23 | 123242.23 | 0
в том числе по объектам:
1.1 | Ремонт автомобильной дороги "Доможирово-Горловщина" (по левому берегур.Оять) в границах дер.Фомино (от ж.д.№6 + 0,9935) | Х | 3974 | 0.9935 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | Х | 3974 | 0.9935 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 848017.77 | 805616.77 | 42401 | 0 | 0 | 0
1.2 | Средства, подлежащие возврату |  |  |  | 123242.23 | 123242.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123242.23 | 123242.23 | 0
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.ВСЕГО: | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1 | 775 | Х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1205269 | 806201 | 399068 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1205269 | 806201 | 399068 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1205269 | 806201 | 399068 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт проезда к дворовым территориям жилых домов №1 и №2 в п.Рассвет | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1 | 775 | х | 1205269 | 806201 | 399068 | 1205269 | 806201 | 399068 | 0 | 0 | 0
| Администрация муниципального образования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | [11 empty] | Администрация муниципального образования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Заместитель главы Администрации _____________/М.К.Боричев/
Главный бухгалтер______________ / Г.В.Шумилина/
| МП | [12 empty] | МП