## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Доможировском сельском поселении
за январь - июнь 2016 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении"
| Основное мероприятие: "Реализация проектов местных инициатив граждан, представленных старостами населенных пунктов" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 2500 | 187.5 |  |  | 916.4 | 68.7 |  |  | 665 | 49.9 |  | 72.6
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
"Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 954.6 | 241 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняютя в рамках муниципальных контрактов
| Итого по подпрограмме |  |  | 954.6 | 241 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. ""«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 1449.1 |  |  |  | 875.1 |  |  |  | 683.6 |  | 78.1 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | 0 | 1449.1 |  |  |  | 875.1 |  |  |  | 683.6
| Всего по муниципальной программе |  |  | 954.6 | 1690.1 |  |  |  | 875.1 |  |  |  | 683.6 |  | 78.1
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма 1. "«Водоснабжение и водоотведение на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 77000 | 1125 |  |  | 17370.3 | 0 |  |  | 17370.3 | 0 |  | 100 | Выполнение работ запланировано на летний период
| Итого по подпрограмме |  |  | 77000 | 1125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Газификация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Организация газоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселенияя |  | 28585 | 1644.1 |  |  |  | 1644.1 |  |  |  | 1644.1 |  | 100 | Выполнение работ запланировано на летний период
| Итого по подпрограмме |  |  | 28585 | 1644.1 |  |  |  | 1644.1 |  |  |  | 1644.1 |  | 100
Подпрограмма 3. "Предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 105.7 |  |  |  | 50.6 |  |  |  | 50.6 |  | 100
1.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 133.4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 100
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 239.1 |  |  |  | 55.6 |  |  |  | 55.6 |  | 100
| Всего по муниципальной программе |  |  | 105585 | 3008.2 |  |  | 17370.3 | 1699.7 |  |  | 17370.3 | 1699.7 |  | 100
Муниципальная программа "Развитие культуры в Доможировском сельском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям"
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | МКУ "Оятский культурно-спортивный центр" |  | 451.1 | 8507.1 |  |  |  | 4780.9 |  |  |  | 4354.6 |  | 91.1
| Всего по муниципальной программе |  |  | 451.1 | 8507.1 |  |  |  | 4780.9 |  |  |  | 4354.6 |  | 91.1
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
Подпрограмма 1. "«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Доможировского сельского поселения" | Администрация Доможировского сельского поселения | 3279.8 | 3321.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Приобретение жилья планируется в 3 квартале
| Итого по подпрограмме |  | 3279.8 | 3321.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Доможировского сельского поселения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 429.5 |  |  |  | 189.4 |  |  |  | 175.8 |  | 92.8
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 429.5 |  |  |  | 189.4 |  |  |  | 175.8 |  | 92.8
Подпрограмма 3. "«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
1.1. | Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" | Администрация Доможировского сельского поселения |  |  | 119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"
1.1. | Основное мероприятие: "Оказание поддержки гражданам, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1098.6 | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Приобретение квартиры планируется в 3 квартале
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 1098.6 | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 3279.8 | 4420 | 2946.2 |  |  |  | 189.4 |  |  |  | 175.8 |  | 92.8
Муниципальная программа "Реализация проектов местных инициатив граждан в д.Доможирово, административном центре Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Основное мероприятие: "Создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории д.Доможирово" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Все работы планируется выполнить в 3 квартале
| Итого по подпрограмме |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1141.6 | 85.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения"
1.1. | Основное мероприятие: "Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского» | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 25.8 | 34.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Все работы планируется выполнить в летний период, расчет за оказанные услуги будет произведен после второй обработки в августе
| Итого по подпрограмме |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 25.8 | 34.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Всего по муниципальной программе |  |  | 51.6 | 74.5 |  |  | 25.8 | 34.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0