Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2020 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения в 2020 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 90%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 80%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 70%.**

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлитворительной**.

**Уровень финансирования муниципальных программ**

В 2020 году в Доможировском сельском поселении осуществлялась реализация семи муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 39708819,03 рублей или 98 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансировано пять муниципальных программы:

- муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»;

-муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на территории д. Доможирово»;

-муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»

-муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении»

- муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Доможировского сельского поселения»

На 91 % профинансирована муниципальная программа *«Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»* в связи с экономией после проведенных аукционных процедур и отсутствием фактических средств местного бюджетов;

На 98 % профинансирована муниципальная программа *«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»* в связи с экономией и отсутствием фактических средств местного бюджета.

**Эффективность реализации муниципальных программ**

*Значения показателей (индикаторов) в интервале от 90 % до 100 % достигнуты по -7 программам (высокий уровень эффективности).*

Это программы:

**-** *«Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»*. Эффективность реализации муниципальной программы – 100%. Выполнен ремонт грунтовых дорог 4978 м2, вывоз и уборка деревьев и мусора с гражданского кладбища в д.Турыгино 11 м3, обустроено место под парковку у д.4 в пос.Рассвет для легкового автотранспорта 220 м2.

**-** *«Реализация инициативных предложений граждан на территории д. Доможирово».*  Эффективность реализации муниципальной программы – 100%. По данной программе обустроен пожарный подъезд к р.Оять в д.Доможирово, произведен ремонт участка асфальтированной дороги в д.Доможирово по ул.Школьная 660 м2.

**-** *«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения»* по программе освобождено от борщевика Сосновского 16 га на территории Доможировского сельского поселения. Все запланированные мероприятия выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы – 100%.

- *«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении*. Проведение обучения в Ростехнадзоре. Эффективность реализации муниципальной программы – 100 %.

- «*Обеспечение качественным жильём граждан на территории Доможировского сельского поселения*». По данной программе расселены 2 аварийных дома (16 квартир в которых проживали 43 человека). Эффективность реализации муниципальной программы -100%

*- «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»* по данной подпрограмме проведено:

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Оятская в д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области от дома №14+185 м, отремонтировано: площадь ремонта 895 м2, протяженность ремонта 185 м;

- ремонт участка автомобильной дороги в п. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области (от ж/д переезда п.ст. Оять до ФАП Рассвет от Дома Культуры в сторону ФАП п.Рассвет 270м), отремонтировано: площадь ремонта 1807 м2, протяженность ремонта 270 м;

 и произведена очистка дорог от снега, грейдирование. Эффективность реализации муниципальной программы – 91 %.

- *«Развитие культуры в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».* По данной программе достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий и посещений библиотек. Произведены межбюджетные трансферты поселениями Лодейнопольского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. Эффективность реализации муниципальной программы – 98 %.