## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Доможировском сельском поселении
за январь - июнь 2022 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения"
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения " | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 2465.6 |  |  | 0 | 1507.72 |  |  | 0 | 1507.72 |  | 100 | 828,5 т.р. Отчтстка внутр.поселков дорог от снега, 679,2 т.р. Эл.энергия потребл эл.энергии
| Итого по программе |  |  | 0 | 2465.6 |  |  | 0 | 1507.72 |  |  | 0 | 1507.72 |  | 100
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении"
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры " | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1938.83 | 234.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Запланированы на 3 кв 2022г: Ремонт кровли здания котельной № 14 д. 12, ул. Разъезжая, с. Алеховщина(Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области)
| Итого по программе |  |  | 1938.83 | 234.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Доможировском сельском поселении"
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" | МКУ "Оятский культурно-спортивный центр" |  | 2178.7 | 8859.91 |  |  | 1130.35 | 4537.67 |  |  | 1130.35 | 4535.49 |  | 99.9615 | Тек расходы, заработная плата МКУ
| Итого по программе |  |  | 2178.7 | 8859.91 |  |  | 1130.35 | 4537.67 |  |  | 1130.35 | 4535.49 |  | 0
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 408 |  |  | 0 | 164.86 |  |  | 0 | 164.86 |  | 100 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту домов
| Итого по программе |  |  | 0 | 408 |  |  | 0 | 164.86 |  |  | 0 | 164.86 |  | 100
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в Доможировском сельском поселении"
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 1054.9 | 117.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Запланированы на 3 кв 2022г: Ремонт участка асфальтированой дороги по переулку Торговому в д. Доможирово (Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" )
| Всего по комплексу мероприятий |  |  | 1054.9 | 117.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Комплекс мероприятий: "Содействие развитию участия наслеления в осуществлении местного самоуправления в рамках областного закона от 28 декабря 2018 года №147-03" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 2500 | 277.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Запланированы на 3 кв 2022г: 314,8 т.р.-Обустройство пожарного водоема к р. Оять в д. Мошкино,519,7 т.р.-Ограждение кладбища в д. Пономарево,70,9т.р.- Закупка светильников в д. Барково, округ №1, округ №2, округ №8;1872,4т.р.-Ремонт грунтовых дорог в д. Яровщина от д. 1 до д. 24 и в д. Коростелево от д. 7 до д. 25(Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области")
| Всего по комплексу мероприятий |  |  | 2500 | 277.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого по программе |  |  | 3554.9 | 394.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Комплекс мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 177.2 | 27.19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Запланированы на 4 кв 2022г(Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (неконкурсные)
| Итого по программе |  |  | 177.2 | 27.19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение благоустройства территории поселения и содержание мест захоронения" | Администрация Доможировского сельского поселения |  | 0 | 2142.75 |  |  | 0 | 1019.08 |  |  | 0 | 1019.08 |  | 100 | 240 т.р. Организация освещения улиц в границах поселения, 771,1 т.р. Опл эл.энергия,3,5 т.р. Венок
| Итого по программе |  |  | 0 | 2142.75 |  |  | 0 | 1019.08 |  |  | 0 | 1019.08 |  | 100